[类  型]设备工具

[关键词]防撞护栏，台车，施工

防撞护栏施工台车

JWC2022-126

核工业长沙中南建设集团有限公司

谢永坚、陈培根、刘国雄、张明、曾敏、刘旸晖

1.成果简介

## 1.1技术背景

传统防撞护栏施工模板安装拆卸繁琐，耗费时间长，且容易发生物体打击、高空坠落等安全事故，是项目施工安全管理的重点和难点。在全国公路水运工程“平安工地建设”大背景下，结合广东省“双标管理”及河南省《高速公路施工标准化技术指南》要求，为实现本项目“内在质量更可靠，工程形象更优良、生产施工更安全”的目标，全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，同时，为提高工作效率，建立了一套以施工台车为载体的高效率、高质量的防撞护栏施工方法。

## 1.2解决的主要问题

（1）确保安全，消灭事故隐患。台车具有稳定的施工平台，安全得以加强，基本杜绝了物体打击和高处坠落事故的发生。

（2）确保质量，提高工作实效。台车可以一次性将拼装符合规范要求的大块护栏模板进行拆装，避免了传统施工方法中反复进行模板的拆装，大大降低了防撞护栏错台现象的发生，极大地提高了工作效率。

（3）节约费用，经济效益显著。经测算，使用台车进行防撞护栏施工每米能节省施工成本约为60余元，且施工周期越长，经济效益越显著。

## 1.3适用范围

防撞护栏施工台车适用于桥梁防撞护栏施工。可推广应用于临边钢筋混凝土防撞护栏施工。

## 1.4技术特点

（1）实现了防撞护栏施工过程中具有稳定的施工平台，安全防护得以加强，基本杜绝了物体打击和高处坠落事故的发生。

（2）实现了防撞护栏模板拼装后整体拆装，改变了传统施工方法中反复进行模板的拆装，大大降低了防撞护栏错台现象的发生，极大地提高了工作效率。

（3）运用台车进行防撞护栏施工每米能节省施工成本约为60余元，且施工周期越长，经济效益越显著。

图1 防撞护栏施工台车施工整体效果图

2.技术内容

## 2.1技术原理

台车由车架、行走系统、挂篮系统、起重系统组成。

行走系统由驱动装置和转向机构、行走轮胎组成，主要控制台车的行走和转向。

起重系统由配重、平衡杆、起重链、支撑杆组成，起重系统由螺栓固定在车架上，并在车架上对称布置。起重系统的平衡杆用工字钢制成，可以延伸到桥梁外侧。在平衡杆配重一侧距离配重三分之一处设置支撑杆。起重系统的起重链由手拉葫芦和电动葫芦为主，同时配置可以进行横向移动和调整竖向高度的起重链，横向起重链与平衡杆接触的部分为相互咬合的齿轮，利用起重链上调整水平位置的导链可以在平衡杆上移动，调整模板前后距离，也可以竖向调整导链的高度，实现模板吊装。

图2 台车侧面效果图

## 2.2结构特点

台车装有两组臂架，两组臂架中心距离为5500mm，臂架有效使用长度为4.5 米，有效起升高度3.5 米。每组臂架装有1 个3 吨环链电动葫芦（型号HSY3t-4m），1 个3 吨手拉葫芦（型号HSZ-3t-4m）及2 个单轨移动小车（型号GCLY-3t-4m），为了便于拆装护栏内外模板使用，在臂端各备有一台2t 手拉葫芦（型号HS-2t-4m）和一个手拉单轨移动小车，作为悬挂施工外吊篮使用。在前架后端设置调节丝杆，便于调节坡度。后臂架装有配重块（重3t 砼块），在使用中起到平衡作用。前轮装有全液压转向机构，可实现360 度旋转。电气控制箱装在转向机构一侧，方便操作。

行走驱动装置安装在后轮，采用电机直连式摆线针轮减速机链轮驱动，电机功率为2.2kw，行走速度为7m/min，在驱动轮上装有结合子，可实现双轮驱动，结合子分离后，变为单轮驱动，便于转向。

轮胎采用28*9-15 实心轮胎，满足轮压平衡。

图3 台车总体效果图

图4 承重桁架侧面图

## 2.3工艺流程

施工准备→施工放样→钢筋加工、绑扎、焊接→模板打磨、涂脱模剂→安装内侧护栏模板→安装外侧护栏模板→加固→浇筑护栏混凝土→拆模→土工布覆盖、洒水养生。

3.应用效果

①确保安全，消灭事故隐患

传统防撞护栏施工过程中容易发生安全事故，使用台车之后由于有稳定的施工平台，工人按要求佩戴安全带等防护用品，安全得以加强；施工前对工人进行严格的交底及培训，再辅以封闭的工作平台，基本杜绝了物体打击和高处坠落事故的发生。

②确保质量，提高工作实效

台车可以一次性将拼装符合规范要求的大块护栏模板进行拆装，避免了传统施工方法中反复进行模板的拆装，大大降低了防撞护栏错台现象的发生，极大地提高了工作效率。现以传统的吊车施工工艺生产300m防撞护栏为基准，对生产效率进行比较如下：

生产效率比较表

| 序号 | 资源配置 | 台车施工 | 传统方法施工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备 | 6—8人 | 14-15人 | 电工、电焊工各1名 |
| 2 | 机械配备 | 台车 | 吊车、运输车辆 |  |
| 3 | 时间 | 10天 | 15天 |  |
| 4 | 产量 | 30m/天 | 20m/天 |  |

③节约费用，经济效益显著

以广东省龙川至怀集公路TJ6合同段防撞护栏（外侧）工程量为基准（外侧护栏工程量为1500m），对经济效益进行比较如下：

经济效益比较表

| 序号 | 费用 | 台车施工 | 传统方法施工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械费用 | 40000 | 37800 | 吊车利用效率为70%，并已考虑天气因素 |
| 2 | 人工费用 | 84000-11200 | 180000-198000 | 每月有效工作天数按70%计 |
| 3 | 每延米费用 | 83-101元/延米 | 145-157元/延米 |  |

注：其中未考虑台车的回收价值

经测算，使用台车进行防撞护栏施工每米能节省施工成本约为60余元，且施工周期越长，经济效益越显著。

4.推广应用前景

近年来防撞护栏施工台车做为辅助施工设备越来越被项目参建各方重点关注，因其施工用清洁能源，能耗低，广东省南粤交投已拟将该项创新列入防撞护栏开工安全生产条件审查的基本要求，全面推广台车的使用。