T / CHCA ×××-XXXX

中国公路建设行业协会标准
XXXXX


隧道内跨越溶洞现浇梁
施工技术指南
Technical guide for the construction of cast-in-situ beams spanning karst caves in tunnels 
XX发布                                                 XX实施
中国公路建设行业协会     发布
目    次
III前  言


11.
总则


32.
术语和符号


53.
技术规定


53.1施工准备与设计要求


53.2 施工方法与技术要求


63.4 质量控制与检测


63.5 安全管理与环境保护


84.
引用标准


95、设计


95.1一般规定


95.2 荷载组合


105.3 材料力学参数和构件界面参数


105.4 桥面系设计计算


115.5 纵横梁设计


145.6 构造设计


156、施工


156.1 一般规定


186.2钢便桥下部结构施工


206.3钢便桥上部结构安装


236.4现浇梁施工


246.5 钢便桥的拆除施工


257、钢便桥验收要求


257.1 一般规定


257.2 钢便桥原材料及构配件验收


257.3 外观尺寸及表面质量验收


267.4 承载能力验证


267.5 钢便桥安装及使用前的验收要求


27附录1


31附录2




前  言

由中交一公局四公司和中南大学为主编单位，进行《岩溶强发育隧道跨越大型溶洞现浇梁施工技术指南》的编制。本规程编制所遵照的主要标准有《中国公路建设行业协会标准管理办法》、《公路工程标准编写导则》、《公路工程行业标准制修订管理导则》等。

本指南制定的编写原则：与现行法律法规一致性原则、突出重点与优点方式性原则、内容科学合理可操作性原则、与相关规范协调一致性原则。

本指南旨在为岩溶强发育隧道跨越大型溶洞现浇梁的施工提供明确、科学的技术要求。目标是通过设定严格的执行标准，确保工程的安全、有效和经济。

科学性：本指南的内容基于科学研究和实践经验， 以确保提供的技术要求的准确性和可靠性。

实用性：本指南注重解决实际施工中可能遇到的问题，提供明确的执行标准和要求。

全面性：本指南覆盖了从施工的所有阶段，提供了全面的技术要求。

可读性：本指南的内容组织清晰，语言通俗易懂，方便执行者理解和应用。

更新性：随着科技的进步和新技术、新材料的出现，本指南将定期更新，以反映行业的最新发展。

本指南的主要技术内容：主要应用与岩溶强发育隧道工程，尤其在跨越大型溶洞施工领域。该技术施工方案成熟，工期短，安全风险低。

本指南由中交一公局四公司和中南大学起草。

请各有关单位在执行过程中，将发现的问题和意见，函告本指南日程管理组，联系人：姚锐丹（地址：广西南宁市经济开发区洪历路2-8号，邮编：530033；电话：15578132620，传真：0771-8058310；电子邮箱：1057716729@qq.com），以便修订时参考。

主编单位：中交一公局四公司、中南大学

参编单位： 

主编：

主要参编人员：

主审：

参与审查人员：

参加单位：

参加人员：

  

岩溶强发育隧道跨越大型溶洞现浇梁施工技术指南
1. 总则
1.1指南的目的
本指南的主要目的是为岩溶地质条件下，隧道穿越大型溶洞区域时采用现浇梁设计施工提供一套完整、统一的技术规范。通过明确设计和施工的要求与方法，本指南旨在提升施工过程的安全性、工程质量及施工效率。特别是针对复杂岩溶地质环境下，贝雷梁支架系统和悬臂拖拉辅助系统的应用，提出了具体的技术措施，以增强施工中的贝雷梁稳定性，确保施工的顺利进行。
1.2指南的适用范围
本指南适用于岩溶地质条件下，隧道穿越天然溶洞、岩溶裂隙及溶洞群等地质现象时，采用现浇梁施工技术的工程项目。特别适用于大跨度贝雷梁支架系统的应用，并对施工中可能出现的地质风险与技术难题提供了系统的解决方案。
针对隧道穿越溶洞的施工，常见的两种施工方法为跨越施工和填充施工。选择适当的施工方法应根据以下判断依据：
（1）溶洞规模与分布：
若溶洞范围较小且局部性较强，且无明显水流或不稳定岩层影响，填充施工可作为优先选择。通过注浆或其他加固手段填补溶洞，恢复土体的承载力。对于较大或贯通的溶洞，尤其是在水文条件复杂的情况下，跨越施工更为适宜。此时，通过设置临时支撑结构或在溶洞上方架设现浇梁，可避免溶洞对隧道结构的影响。
（2）岩土性质与稳定性：
在软弱地层、岩层不稳定或溶洞内部存在水流的情况下，跨越施工更加安全。填充施工可能无法有效支撑隧道结构的稳定性，甚至可能引发坍塌风险。而在稳定的岩层或土层中，若溶洞规模较小且水文条件良好，填充施工是一种经济有效的选择。
（3）水文条件：
溶洞内若存在较强水流或高水位，填充施工可能面临水流冲刷或填充不均的风险，增加施工难度和不确定性。水文条件较复杂时，采用跨越施工可有效避免水流对隧道结构的潜在危害，确保施工的安全性。
（4）施工技术与经济性：
跨越施工通常涉及较高的施工成本和技术要求，需要设置临时支撑、加固梁体等，而填充施工相对较为简单、经济，适用于溶洞较小或地质条件较为稳定的情况。在选择施工方式时，需综合考虑施工的时间、成本和风险，确保在安全性与经济性之间找到平衡点。
（5）施工安全与风险控制：
在遇到大型溶洞或复杂地质条件时，跨越施工可以有效避免因填充施工带来的地质不稳定问题，特别是在软弱地层或强水流情况下，跨越施工通过支撑结构确保隧道的安全性。而填充施工可能无法有效保证溶洞区域的稳定性，增加安全风险。
根据上述依据，设计和施工单位应根据项目的具体地质条件、施工需求及经济性，选择合适的施工方案。在实际操作中，若遇到难以决策的复杂情况，建议邀请相关专家进行现场评估，以确保选择的施工方案符合工程要求并最大程度保障施工安全和质量。
1.3 指南的共性要求
本指南的共性要求涵盖设计、施工安全、施工效率优化等方面。施工单位在实施过程中应严格遵循以下要求：
（1）安全设计与施工规划：所有施工活动必须在充分考虑岩溶地质特殊性的基础上，进行针对性设计与科学规划。施工过程中的每个环节应确保安全可控，避免对人员及设备造成潜在风险。
（2）贝雷梁稳定性保障：采取有效技术措施，增强贝雷梁的横向和竖向稳定性，确保其在架设过程中和承受载荷时的结构安全性，防止因地质条件变化导致的失稳现象。
（3）悬臂拖拉系统应用：为提高大跨度贝雷梁片组的架设效率与稳定性，应合理应用悬臂拖拉辅助系统，从而优化施工方案并确保大跨度梁体的精确安置。
（4）安全施工与环境保护：所有施工作业必须严格遵循安全施工规范，并保障施工现场环境的保护，尤其是对岩溶地质环境的影响进行科学评估与减缓。
2. 术语和符号
岩溶（Karst）：可溶性岩层被水长期溶蚀而形成的各种地质现象和形态，又称喀斯特。
溶洞（Karst Cave）：溶洞是由地下水对可溶性岩石（如石灰岩、白云岩等）的长期溶蚀作用形成的自然洞穴，通常具有复杂的形态和结构。
隧道穿越（Tunnel Passage）：隧道穿越指隧道工程中隧道与特殊地质条件（如溶洞、断层带等）相交时，采用特定施工方法进行的工程操作。
现浇梁（Cast-in-Place Beam）：施工现场通过模板支撑和混凝土浇筑工艺制成的梁体
贝雷片（Bailey Truss）：由上弦杆、下竖及斜焊接而成的桁架，弦杆端部有阴阳接头与桁架链接销控。
贝雷架：（Bailey Structure）也称为“装配式公路钢桥”，是形成一定单元的钢架，可以用它拼接组装成很多构件、设备。
跨越施工(Overpass Construction)：在隧道穿越溶洞区域时，通过支撑结构或现浇梁跨越溶洞，避免直接填充的施工方式。
填充施工(Infill Construction)：在隧道穿越溶洞区域时，通过注浆或充填材料将溶洞填满，以恢复地基承载力和稳定性的施工方法。
荷载试验(Load Testing)：通过施加设计荷载，对结构的承载能力、变形和安全性进行验证的一种试验方法。
岩溶裂隙(Karst Fissure)：由岩石溶蚀作用或地质活动形成的裂缝或裂隙，通常伴随有水流渗透，构成复杂的岩溶地质环境。
U形卡槽（U-Shape Buckle）：设置于贝雷片下弦与桥墩横向构件之间的Ｕ形钢构件，用于加强贝雷片与下部结构的连接，防止贝雷片横向移动。
监控量测（Monitoring Measurment）：通过使用各种量测仪器和工具，在隧道内或地表，对围岩地层的变形和支护结构的变形与受力进行观察、测量、分析与评价的活动。
施工荷载（Construction Load）：施工阶段施加在结构或构件上的临时荷载。
	符号
	含义
	说明

	L
	结构梁长
	适用于现浇梁、跨越梁等结构的长度标识。

	b
	梁体宽度
	现浇梁等结构的宽度，用于尺寸控制。

	h
	梁体高度
	现浇梁等结构的高度，用于尺寸控制。

	d
	悬臂梁跨度
	悬臂拖拉系统中梁体的跨度。

	F
	荷载
	指施加在结构上的外部荷载，包括自重、交通荷载等。

	σ
	应力
	作用于结构上的单位面积的力。

	Δx
	变形位移
	结构在荷载作用下的变形或位移。

	E
	弹性模量
	描述材料在受力时变形与应力关系的物理量。

	I
	惯性矩
	用于描述结构截面对弯曲的抗力。

	k
	弹性支撑刚度
	支撑系统的刚度，用于表示其对变形的抵抗能力。

	V
	剪力
	作用在梁体上的剪切力。

	M
	弯矩
	作用在梁体上的弯曲力矩。

	P
	载荷作用点
	荷载作用的具体位置标识，通常指梁体上的载荷点。

	q
	线荷载
	沿着结构长度分布的荷载。

	W
	梁体的承载宽度
	梁体在水平方向的承载尺寸，通常用于结构稳定性分析。


3. 技术规定
3.1施工准备与设计要求
3.1.1 地质勘察
在隧道开工前，施工单位应进行详细的地质勘察，尤其要重点识别溶洞分布、溶洞的尺寸、形态以及与周围岩土体的关系。对溶洞的性质、结构以及水文条件进行全面分析，为施工方案的选择提供依据。
3.1.2 设计要求
施工单位应根据勘察结果，结合隧道设计要求，对溶洞穿越段进行专项设计。设计方案应包括但不限于以下内容：
溶洞区域的加固措施；
贝雷梁支架系统的选择与设计；
悬臂拖拉辅助系统的具体应用；
现浇梁施工方法的技术要求。
3.1.3 施工方案
根据地质勘察与设计要求，施工单位应制定详细的施工方案，并考虑可能的施工难点与风险。施工方案应包括：
施工方法的选择与判断依据；
支撑体系、加固结构的设计与布置；
施工中可能的安全风险评估与应急预案。
3.2 施工方法与技术要求
3.2.1 施工方法选择
根据溶洞的规模、分布、岩土性质以及水文条件，选择适当的施工方法。常见的施工方法为跨越施工与填充施工。在做出选择时，应遵循以下原则：
溶洞小规模且局部性，且水文条件良好时，可采用填充施工，通过注浆或其他手段恢复土体的承载力；
溶洞规模较大，或存在贯通性及复杂水文条件时，建议采用跨越施工，通过贝雷梁支架系统跨越溶洞区域，确保隧道结构的安全性。
3.3.2 贝雷梁支架系统
在采用跨越施工时，贝雷梁支架系统应具备足够的强度与稳定性，能够支撑现浇梁施工期间的荷载。施工中，贝雷梁支架系统应：
采用适合溶洞跨度的梁体；
增强横向与竖向稳定性，防止受荷后发生倾斜或不均匀沉降；
设置必要的临时支撑与加固措施，确保梁体与支撑架的连接稳定可靠。
3.3.3 悬臂拖拉辅助系统
为提高跨越施工中大跨度贝雷梁片组的架设效率，施工单位应合理应用悬臂拖拉辅助系统。该系统能够：
提高大跨度梁体的架设精度；
在悬臂状态下有效分散荷载，减少施工过程中的震动与偏移；
提供平稳、安全的施工平台，确保施工过程中的人员与设备安全。
3.3.4 现浇梁施工
现浇梁施工过程中，应严格控制混凝土的配比、浇筑顺序与施工温度。尤其在穿越溶洞区域时，施工应保证：
梁体的整体性与稳定性，避免在施工过程中发生开裂或沉降；
支撑系统和现浇梁之间的紧密配合，确保梁体的结构稳定。
3.4 质量控制与检测
3.4.1 施工质量控制
施工单位应严格执行国家标准、行业规范和本技术规定，确保各项施工工序的质量控制。重点控制项包括：
贝雷梁支架系统的安装质量，确保其稳定性和承载力；
悬臂拖拉系统的安装与操作，确保梁体的精准架设；
现浇梁施工质量，确保混凝土的强度、密实度和均匀性。
3.4.2 质量检测与监测
在施工过程中，施工单位应进行全面的质量检测与监测，包括但不限于：
贝雷梁支架系统的稳定性监测，确保其承载力与变形符合设计要求；
悬臂拖拉辅助系统的运行状态监测，确保施工过程中的平稳性；
现浇梁的质量检查，包括强度、裂缝控制、沉降等方面的监测。
3.4.3 验收标准
在施工完成后，应进行全面的验收工作，确保施工质量符合设计要求。验收内容应包括：
对贝雷梁支架系统的验收；
对现浇梁的验收，包括梁体的尺寸、表面质量、强度等；
对施工过程中的安全措施与环保措施的验收。
3.5 安全管理与环境保护
3.5.1 安全管理
施工单位应加强现场安全管理，确保施工过程中的人员、设备与环境安全。特别是在穿越溶洞区域时，应重点监控以下方面：
支撑系统的稳定性，避免发生倒塌或倾斜；
施工过程中的施工人员安全，确保符合安全操作规程；
环境安全，确保施工现场无危险源。
3.5.2 环境保护
在岩溶地质区段施工时，施工单位应采取措施保护环境，减少对周围生态的影响。特别是溶洞区域，应：
防止施工废弃物污染水源；
采取有效的土壤保护措施，避免水土流失；
严格控制噪声与振动，减少对周围环境的干扰。
本技术规定为隧道穿越溶洞区域的现浇梁施工提供了统一的技术指导。施工单位应在确保安全、质量、环保的前提下，依据本规定进行施工，合理选择施工方法，并通过质量控制与现场监测，确保项目顺利完成。所有施工活动应结合具体地质条件进行调整和优化，确保工程的顺利实施与长期稳定。
4. 引用标准
规范性引用文件主要包括以下基本规范：
1、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）
2、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015
3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004
4、《公路桥涵施工技术规范》JTG/TFS0-2011
5、《公路交通安全设施设计技术规范》JTG D81-2017
6、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007 )
7、《公路与工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)
8、《公路工程抗震规范》(JTG B02-2013)
9、《公路桥涵抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008)
10、《岩土错杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015)
11、《公路隧道设计规范》( JTG D70—2004 )
12、《公路隧道设计细则》(JTG/T D70—2010 )
13、《公路环境保护设计规范》(JTG B04—2010 )
14、《公路桥涵施工技术规范》（JTGT 3650—2020）
15、《公路隧道施工技术规范》（JTGT 3650—2020）
16、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2017）
17、《贝雷梁式钢便桥施工技术指南》（Q/ZT-144-002-2016）
以上引用文件的最新版本应为本指南的适用版本。在实际应用中，如出现引用文件版本更新，应以最新版本为准。在标准实施过程中，若引用文件被废止并替代，应及时采用替代文件的最新版本。
5、设计
5.1一般规定
5.1.1 设计应遵循国家和行业的相关标准、规范和法规。应考虑工程地质、水文、气象等自然条件，以及跨线设施等实际情况。
5.1.2 结构形式应根据建设条件、通行要求和经济性等因素合理确定。单跨跨径宜为3m的倍数，宽度应满足车辆、人群通行及施工机械的交通需求。
5.1.3 公路装配式钢便桥的强度、刚度、稳定性及其他力学指标应满足设计要求。
5.1.4 设计应考虑永久荷载和可变荷载（包括车辆荷载、工人荷载等）。荷载组合应按照《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60）的规定进行计算。
5.1.5 应根据结构形式、受力状态、连接方法及所处环境条件合理选用材料。材料品种、规格、性能等应符合设计文件的要求和相关现行国家、行业标准的规定。
5.1.6 结构设计应考虑施工的便利性，构件宜标准化、通用化，便于制作、安装、检查、维护、拆卸与重复利用。
5.1.7 公路装配式钢便桥的承载能力及稳定性验算应按现行标准《公路钢结构桥梁设计规范》（JTG D64）的相关规定计算，结构重要性系数取1.1。
5.1.8 公路装配式钢便桥竖向挠度应考虑贝雷梁的非弹性变形，设计荷载作用下的竖向总挠度不应超过跨径的1/500。
5.1.9 在满足安全和功能的前提下，应追求经济效益，合理控制工程造价。设计应考虑环保要求，减少施工和使用过程中对环境的影响。
5.2 荷载组合
5.2.1 荷载分类及组合
贝雷梁式钢便桥设计采用的荷载作用可分为：永久作用、可变作用两类。规定见表5.2.1-1。
表5-1 设计考虑的荷载作用
	序号
	分类
	名称

	1
	永久作用
	结构重力（包括结构附加重力）

	2
	
	预加力

	3
	
	土的重力

	4
	
	土侧压力

	5
	
	水浮力

	6
	可变作用
	汽车荷载

	7
	
	汽车冲击力

	8
	
	汽车离心力

	9
	
	汽车制动力

	10
	
	人群荷载

	11
	
	疲劳荷载




[image: image1.wmf]11

2

n

udGiikQkcQiik

i

SGQQ

ggyg

=

=++

å


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (1.1)

式中，
[image: image2.wmf]ud

S

——承载能力极限状态下作用基本组合的效应设计值；
[image: image3.wmf]Gi

g

——永久作用的分项系数，当永久荷载效应对结构不利时，对由可变荷载效应控制的组合应取1.2，对由永久荷载效应控制的组合应取1.35；当永久荷载效应对结构有利时，不应大于1.0；
[image: image4.wmf]ik

G

——第i个永久作用的标准值和设计值；
[image: image5.wmf]1

Q

g

——汽车荷载(含汽车冲击力、离心力)的分项系数。采用车道荷载计算时取1.4，采用车辆荷载计算时，其分项系数取1.8。当某个可变作用在组合中其效应值超过汽车荷载效应时，则该作用取代汽车荷载，其分项系数取1.4；对专为承受某作用而设置的结构或装置，设计时该作用的分项系数取1.4；计算人行道板和人行道栏杆的局部荷载，其分项系数也取1.4；
[image: image6.wmf]1

k

Q

——汽车荷载(含汽车冲击力、离心力)的标准值和设计值；
[image: image7.wmf]Qi

g

——在作用组合中除汽车荷载(含汽车冲击力、离心力)外的其他第i个可变作用的分项系数，取1.4；
[image: image8.wmf]ik

Q

——在作用组合中除汽车荷载(含汽车冲击力、离心力)外的其他第i个可变作用的标准值和设计值；
[image: image9.wmf]c

y

——在作用组合中除汽车荷载(含汽车冲击力、离心力)外的其他可变作用的组合值系数，取0.75。其中，各项荷载计算参考《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60）。
5.3 材料力学参数和构件界面参数
5.3.1钢材力学参数见附录1。
5.3.2构件的截面参数：
	常见截面
	惯性矩
	抵抗矩

	矩形
	
[image: image10.wmf]3

12

bh


	
[image: image11.wmf]2

6

bh



	圆形
	
[image: image12.wmf]4

64

d

p


	
[image: image13.wmf]3

32

d

p



	圆环形
	
[image: image14.wmf]44

(1)

,

64

Dd

D

pa

a

-

=


	
[image: image15.wmf]44

(1)

32

D

D

pa

-




其中：b—宽；h—高；d—内环直径；D—外环直径。
常用型钢的截面参数参考相关规范。
组合截面的截面特性参数可参考材料力学进行计算。
5.4 桥面系设计计算
5.4.1 在设计公路装配式钢便桥时，若桥面板的两侧均由贝雷梁或型钢支撑，应将其视为单向板进行计算，并需兼顾单向板在跨径方向上的协同工作宽度。
5.4.2 钢桥面板的抗弯强度和抗剪强度应满足下列要求：
（1）弯曲正应力应满足：


[image: image16.wmf]1

M

f

W

s

=£


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (1.2)

式中：
[image: image17.wmf]s

——面板的弯曲应力最大值；M——面板弯矩最大值；W——面板的截面抵抗矩；
[image: image18.wmf]1

f

——面板的抗弯强度设计值。
（2）剪应力应满足：


[image: image19.wmf]2

VS

f

It

t

=£


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (1.3)

式中：
[image: image20.wmf]t

——面板的剪应力最大值；V——面板沿腹板平面作用的剪力；S——计算剪应力处以上或一以下截面对中和轴的静矩；I——截面惯性矩；t——腹板厚度；
[image: image21.wmf]2

f

——面板的抗剪强度设计值。
（3）刚度计算


[image: image22.wmf][

]

ww

£


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (1.4)

式中：
[image: image23.wmf]w

——面板竖向挠度的最大值；
[image: image24.wmf][

]

w

——面板的挠度限值，不应超过跨径的1/500。
5.5 纵横梁设计
5.5.1 在进行装配式钢便桥主梁的设计验证时，必须考虑贝雷梁荷载的横向分布效应，并依据桥梁的具体特性挑选合适的计算理论方法。
5.5.2 纵横梁的抗弯强度和抗剪强度应满足下列要求：
（1）弯曲正应力应满足：


[image: image25.wmf]1

M

f

W

s

=£


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (1.5)

式中：
[image: image26.wmf]s

——纵横梁的弯曲应力最大值；M——纵横梁弯矩最大值；W——纵横梁的截面抵抗矩；
[image: image27.wmf]1

f

——纵横梁的抗弯强度设计值。
（2）剪应力应满足：


[image: image28.wmf]2

VS

f

It

t

=£


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (1.6)

式中：
[image: image29.wmf]t

——纵横梁的剪应力最大值；V——纵横梁沿腹板平面作用的剪力；S——计算剪应力处以上或一以下截面对中和轴的静矩；I——截面惯性矩；t——腹板厚度；
[image: image30.wmf]2

f

——面板的抗剪强度设计值。
（3）刚度计算


[image: image31.wmf][

]

ww

£


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (1.7)

式中：
[image: image32.wmf]w

——纵横梁竖向挠度的最大值；
[image: image33.wmf][

]

w

——纵横梁的挠度限值，不应超过跨径的1/500。
5.5.3 贝雷桁架弦杆应力应满足：


[image: image34.wmf]1

b

N

f

A

s

j

=£


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (1.8)

式中：
[image: image35.wmf]s

——弦杆应力最大值；N——贝雷片弦杆的轴力设计值；
[image: image36.wmf]b

j

——整体稳定性系数，可按《钢结构设计标准》（GB 50017）的规定进行计算；
[image: image37.wmf]1

f

——弦杆的抗压强度设计值。
5.5.4 钢管立柱应力应满足：
强度：


[image: image38.wmf]P

M

N

f

AW

s

=+£


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (1.9)

稳定性：


[image: image39.wmf]P

b

M

N

f

AW

s

j

=+£


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (1.10)

式中：
[image: image40.wmf]s

——立柱的应力最大值；N——立柱压力最大值；A——立柱截面面积；W——立柱的截面抵抗矩；
[image: image41.wmf]f

——立柱的抗压强度设计值；
[image: image42.wmf]b

j

——整体稳定性系数，可按《钢结构设计标准》（GB 50017）的规定进行计算；
[image: image43.wmf]P

M

——安装误差产生的弯矩，设计时考虑不小于50mm，若实际偏大，按实际考虑。
5.5.5 钢管桩入土深度验算
当钢管桩位于陆地上时，钢管桩入土深度H=H1；当钢管桩位于流动水中时，H取H1和H2中的最大值。其中H1和H2的具体计算方法如下：
（1）根据单桩承载能力求得钢管桩入土深度H1


[image: image44.wmf]1123

1

[]()

2

n

iiikrprk

it

i

RalqaAq

Haaaa

a

m

=

=+

=++++

å

L


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (1.11)


[image: image45.wmf][]

R

a

——单桩轴向受乐承载力容许值(ky)应根据桩的受荷阶段及受荷情况乘以抗力系数抗力系数的取值按照《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363—2019取值；
[image: image46.wmf]m

——桩身周长；n——土的层数；
[image: image47.wmf]i

l

——局部冲刷线以下各土层的厚度；
[image: image48.wmf]ik

q

——与
[image: image49.wmf]i

l

对应的各土层与桩侧摩阻力标准值(kPa)，宜采用单桩摩阻力试验确定或通过静力触探试验确定，当无试验条件时可按《公路桥涵地基与基础设计规范》取值；
[image: image50.wmf]p

A

——桩端截面面积，对于扩底桩，取扩底桩截面面积；
[image: image51.wmf]rk

q

——桩端处土的承载力标准值(kPa),宜采用单桩试验确定或通过静力触探试验确定，当无试验条件时可按《公路桥涵地基与基础设计规范》取值；
[image: image52.wmf]i

a

，
[image: image53.wmf]r

a

——分别为振动沉桩对各土层桩侧摩阻力和桩端承载力的影响系数，按《公路桥涵地基与基础设计规范》取值，对于锤击、静压沉桩其值均取1.0。
（2）当钢管桩位于水中时，根据土压力及流水压力求得钢管桩入土深度比H2


[image: image54.wmf](

)

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

2

ppww

p

w

www

EHEHFH

EHK

EHK

FCVA

g

aa

aa

g

g

g

³+

=

=

=


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (1.12)


[image: image55.wmf]w

F

——水流作用力；
[image: image56.wmf]V

——水流设计流速；
[image: image57.wmf]w

C

——水流阻力系数；
[image: image58.wmf]w

g

——水的容重，淡水取10kN/m3，海水取10.25kN/m3；
[image: image59.wmf]w

A

——钢管与流向垂直平面上的投影面积；
[image: image60.wmf]g

——土的容重；
[image: image61.wmf]H

——水深；
[image: image62.wmf]H

a

——主动土压力对A点力臂；
[image: image63.wmf]p

H

——被动土压力对A点力臂；
主动土压力系数：


[image: image64.wmf]2

tan(45)

2

o

a

K

j

=-


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (1.13)

被动土压力系数：


[image: image65.wmf]2

tan(45)

2

o

p

K

j

=+


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (1.14)


[image: image66.wmf]j

——土的内摩擦角，根据现场试验确定，当无试验条件时可查相关规范确定（°）。
[image: image67.png]H2

Ep

Hp

Ha





图  计算示意图
5.5.6 正常使用极限状态下简支贝雷梁桁架挠度应满足：


[image: image68.wmf]max

500

en

L

fff

=+£


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (1.15)

式中：
[image: image69.wmf]max

f

——贝雷梁桁架的挠度最大值；
[image: image70.wmf]e

f

——贝雷梁桁架的弹性挠度；
[image: image71.wmf]n

f

——贝雷梁非弹性挠度计算值。
其中：


[image: image72.wmf](

)

4

00

5

1tancot1.610.335

384

eq

edf

Kl

hh

fK

EIhh

qq

éùæö

=++-

ç÷

êú

ëûèø


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (1.16)

式中：
[image: image73.wmf]eq

K

——贝雷梁的挠度等代荷载；
[image: image74.wmf]l

——构件计算跨度或长度；
[image: image75.wmf]E

——弹性模量；
[image: image76.wmf]I

——桁架截面抗弯惯性矩；
[image: image77.wmf]0

h

——在支座处计算高度；
[image: image78.wmf]h

——贝雷片的高度；
[image: image79.wmf]df

K

——均布荷载横向分配系数。


[image: image80.wmf](

)

2

2

5             m

  

51       m

n

n

fm

fm

ì

=

ï

í

=-

ï

î

为

偶

数

为

奇

数


 MACROBUTTON MTPlaceRef \* MERGEFORMAT (1.17)

当
[image: image81.wmf]10

m

³

时，按任一公式计算均可。
式中：m——单个贝雷梁纵向拼接的节数。
5.6 构造设计
5.6.1 钢管应采用符合现行国家标准《直缝电焊钢管》（GB/T13793-92）或《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3092）中的Q235A级普通钢管，其材质性能应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T700）的规定。
5.6.2 钢管壁厚不得小于3.5 mm。上碗扣、可调底座及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造，其材料机械性能应符合GB9440中KTH330-08及GB11352中ZG270-500的规定。
5.6.3 立杆连接外套管壁厚不得小于3.5mm，内径不大于50 mm 外套管长度不得小于160mm，外伸长度不小于110mm。
5.6.4 构配件外观质量要求：
① 钢管应无裂纹、凹陷、锈蚀，不得采用接长钢管；
② 铸造件表面应光整，不得有砂眼、缩孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷，表面粘砂应清除干净。
③ 冲压件不得有毛刺、裂纹、氧化皮等缺陷；
④ 各焊缝应饱满，焊药清除干净，不得有未焊透、夹砂、咬肉、裂纹等缺陷；
⑤ 构配件防锈漆涂层均匀、牢固。
5.6.5 连接钢管的扣件的性能、质量应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》（GB 15831）的规定，并应有明显标记；
5.6.6 钢管上严禁打孔。连接钢管的扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时，不得发生破坏。
5.6.7 为保证贝雷梁横向连接整体稳定性，应在两贝雷片之间纵向间隔 3m 设置横向支撑架。
5.6.8 每组贝雷梁之间应进行联板连接，宜在纵桥向间隔 3m 设置。
5.6.9 横向工字钢应设置在贝雷片节点处，制动墩上方应设置变形缝。
5.6.10 结构设计科学，尺寸标准，拼拆方便快捷。
5.6.11 立杆连接为轴心连接，整体构架稳定性好，承载能力大，搭设灵活性强，施工效率高。
5.6.12 整体构架垂直方向通过调节杆、可调托架和可调底座调节所需施工高度，调节灵活，充分满足各种高度现浇工程要求。
5.6.13 整体构架水平方向通过多种规格的横杆进行调节，适应于不同荷载、不同工程的需要。
6、施工
6.1 一般规定
6.1.1 有关桥梁的施工工艺、材料要求及质量标准，除按《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TFS0-2011) 有关条文办理外，还应特别注意以下事项：
（1）施工顺序：施工前先熟悉图纸，核对构造尺寸、标高等，然后对现浇梁上空溶洞顶部危石进行清理加固，保证施工安全，随后施工基础、台帽（预埋背墙钢筋，背墙待箱梁施工完成后再进行浇注）， 搭建支架支模浇筑箱梁（支架要有足够的强度、刚度和稳定性，并应进行预压以消除支架地基在全部施工荷载下可能引起的变形。预压重按梁体重的120%计，同时应满足施工规范及有关预压技术规程），张拉行车道桥梁的预应力及隧道基础梁的第一批次钢束，箱梁施工完成后搭设隧道二衬台车，按照要求分段浇注隧道二衬，待二衬施工完毕，张拉隧道基础梁的第二批次钢束，施工桥台背墙，最后施工桥面铺装。

（2）上部结构：①箱梁采用梁底支撑模板支架现浇施工，支架必须保证足够的刚度、强度和稳定性。为消除支架产生的非弹性变形，支架在浇注混凝土前必须预压，支架预压应满足施工规范及有关预压技术规程。

②预应力钢筋张拉必须在箱梁混凝土强度达到设计强度的90%后进行，张拉工序为：
[image: image82.wmf]00.11.0

kk

ss

®®

持荷5分钟。预应力钢束采用两端张拉，张拉应保证对称、均匀、不得集中张拉。应注意桥台背墙混凝土应在上部预应力束张拉后浇筑， 以保证预应力束的张拉工作空间。
③非预应力钢筋焊接均采用双面焊，焊缝长度不应小于5d(d为钢筋直径），施工时应注意各种预埋件的埋设，并保证其位置准确、牢靠。
④预应力管道采用成品塑料波纹套管成型，安装时必须严格按坐标定位并参照钢绞线大样图进行复核，注意保证管道顺畅。垫板必须与预应力钢筋垂直，垫板中心对准管道中心。
⑤现浇箱梁空腔应采用有效方法成型，施工中应严防内膜变形移位，箱梁施工完毕后，严禁在箱体内滞留永久性支撑。
⑥在混凝土浇筑过程中，应避免振捣器碰撞波纹管及各类预埋件。
⑦混凝土浇筑应充分考虑纵坡影响，以防浆体流失改变混凝土配比。

⑧在浇筑箱梁时，注意伸缩缝、二衬连接钢筋等构造预埋钢筋的埋置。伸缩缝槽口应严格凿毛，并冲洗于净，确保新旧混凝土结合良好。
⑨桥梁施工前，应先对溶洞顶危岩进行清理加固，保证施工安全，危岩清理加固措施详见隧道中相关设计图纸。
⑩为方便后期养护检修，在左、右侧隧道二衬预留检修口。

⑪加强施工前地基检验，若地质与设计不符应及时通知设计单位。

⑫桥台背墙施工前，应参照隧道二衬钢筋构造图进行预埋隧道二衬钢筋背墙施工完成后，背墙后扩挖范围应采用C30混凝土浇注密实，同时在混凝士中应参照隧道二衬钢筋构造图进行预埋隧道二衬钢筋。
⑬预应力工艺：预应力管道的位置必须严格按坐标定位并用定位钢筋固定，定位钢筋与箱梁腹板箍筋点焊连接，严防错位和管道下垂，如果管道与钢筋发生碰撞，应保证管道位置不变而只是适当挪动钢筋位置。浇筑前应检查波纹管是否密封，防止浇筑混凝土时阻塞管道。预应力钢束平弯段应设置足够可靠防崩钢筋。
箱梁混凝土达到设计强度的90%后，且混凝土龄期不小于7d时，方可张拉预应力钢束。
施加预应力应采用张拉力与引伸量双控。当预应力钢束张拉达到设计张拉力时，实际引伸量值与理论引伸量值的误差应控制在6%以内。实际引伸量值应扣除钢束的非弹性变形影响。
预应力钢筋张拉后，应尽早清理孔道进行压浆，为保证压浆密实，必须严格按真空辅助灌浆技术的相关要求进行施工。孔道压浆采用预应力孔道专用压浆料，其性能应符合《公路工程预应力孔道灌浆料》JT/T946-2014的规定。

预应力筋就位后须与锚垫板垂直，以防止张拉时受力不均。

（3）下部结构：

①施工单位进行施工放样之前，必须对各墩台里程桩号、设计高程、各部位尺寸等数据进行复核计算，如发现计算结果与设计不符，应及时通知设计单位复查。
②基础须进行岩层验证，确保地基满足设计要求，若地质情况与设计不符，应及时与设计人员联系，以采取有效的处理措施。桥台基础原地面应清理于净，且基底岩性应为新鲜完整中风化基岩，方可进行基础施工，基础前缘地面应进行疏通导流，并采用混凝土铺砌，防止流水冲刷侵蚀，铺砌厚度不小于 20cm。
③挡块与梁体之间每侧应设置两块不小于20cm×20cm×2cm的橡胶缓冲块。
④现浇或预制各类构件时，如支座垫石、防震挡块、错栓、防护栏、桥面伸缩缝等预埋锚固钢筋位置必须设置准确、可靠。
⑤应加强混凝土的振捣，确保混凝土不出现空洞、蜂窝、麻面(特别在钢筋、管道密集处)。

⑥所有新、老混凝土结合面均应严格拉毛处理，并冲洗干净，以保证新老混凝土的结合。

⑦凡需焊接的钢筋，均应满足可焊接要求，并选择相应的焊条进行焊接。

⑧桥台背墙应与梁端平行，以调整纵坡的影响，方便施工。
⑨桥台基坑开挖后应做好防排水措施，浇筑混凝土前保证基坑清洁，在桥台施工完成后应及时回填并充分夯实。

（4）隧道部分：

①为预留检修通道,隧道断面进行扩挖，扩挖后围岩距二衬内轮廓线不应小于2.1米，以供检修人员通行，隧道二衬应预留人行门洞位置，同时沿纵向增设隧道纵向检修通道。

②人行门洞采用净宽×净高不应小于2m×2.5m，二衬外设置人行检修通道，并每隔4m 设置一道爬梯至拱顶以便日后检修拱顶喷锚情况。

③扩挖段基础底面应落在完整新鲜的中风化基岩。
④隧道二衬外侧局部设置不小于30cm轻质泡沫塑料缓冲层。
⑤梁体达到设计强度的100%以上时，方可施工隧道二衬，待隧道二衬施工完成后，再进行桥面铺装的施工。
⑥隧道二衬变形缝采用 4m 设置一道(梁跨中位置的二衬必须设一道变形缝)，变形缝不小于4cm，变形缝宜采用沥青麻絮填充(变形缝填充需在隧道基础梁第二批次钢束张拉完成后进行)，减小二衬基础梁变形对二衬带来的不利影响。
⑦对于隧道范围内溶洞欠挖及超挖段应采用中空注浆锚杆、钢筋网及喷射混凝土进行封闭，喷射混凝土外侧铺设双层SNS主动柔性防护网。

⑧注浆设备与注浆工艺应符合下列规定:注浆设备应具有1h内完成单根锚杆连续注浆的能力。对上倾的钻孔注浆时，应在孔口设置密封装置，并应将排气管内端设于孔底。注浆锚杆要求注浆饱满。

⑨钢纤维的抗拉强度不得低于1000N/mm2，直径宜为0.4mm~0.8mm;其长度宜为 25mm~35mm，并不得大于混合料输送管内径的0.7倍，长径比为35~80。

⑩洞顶上方溶洞汇水点应在二衬施工前通过埋设钢管将水引排至二衬外，预埋排水管重量不得加载在隧道二衬及基础梁上。
⑪隧道二衬基础梁梁顶预埋隧道二衬连接钢筋，间距不小于10cm。

⑫施工隧道二衬时，必须沿横断面左右对称均布浇注混凝土，并采取措施严防基础梁变位。
⑬隧道二衬顶部溶洞，出水口应采取措施，保证水流通畅，严禁直接排向隧道二衬及基础梁。
⑭施工期间的车辆、台车等其他荷载，应避免加载至隧道基础梁。

⑮两侧隧道基础梁应基本保持同步施工;隧道基础梁的临时支撑拆除时需左右侧同时进行。
⑯现浇梁范围内的隧道二村4~5m设置一道变形缝(梁跨中位置的二衬必须设一道变形缝)，变形缝宽不宜小于4cm;台梁端至背墙预留不小于4cm变形缝，道二衬在此处断开，留设变形缝不宜小于4cm。变形缝宜采用沥青麻絮填充密实。
⑰隧道中心排水管通过大桩号桥台台背后预埋排水管引入溶洞，边沟与桥面底部集中排水管相接。
⑱未尽事宜按相关规范执行。
（5）贝雷片安装
①拖拉前应全面检查贝雷梁各螺栓、销子、支撑架等的连接；检查平滚、摇滚及拖拉支墩的可靠性，并确保各支架、平台系统的安全可靠性，确保滚筒、铁船、轨道等具备足够刚度与强度。
②每过程应有专人进行梁组及支架、平台等系统的变形、位移监测。
③吊升系统作业前应对各连接点、杆件、螺栓、支撑等进行全面检查、确认，严格按吊装的有关安全操作规程作业，杜绝违章操作。
④每个工序必须由专人负责，合理安排，统一指挥，确保施工及下部主要构筑物的安全。

⑤安装过程中高度关注三脚架和钢丝绳检查，对危险区域进行清场，统一指挥统一信号，带班作业。

（6）其他要求：

①桥面铺装时，需对现浇桥面铺装表面采用凿毛机械进行凿毛处理，严禁抛丸凿毛。
②为提高桥面沥青混凝土与水泥混凝土的粘结力，保证桥面铺装质量，施工中应对桥面水泥混凝土铺装表面进行凿毛，凿毛技术要求如下:① 施工中应采用专用凿毛机，凿毛采用纵向、横向处理，处理深度3毫米左右，漏凿的地方必须机械补凿，要求清除混凝土表面厚浆。② 凿毛工艺流程:桥面清理→凿毛处理→清扫→吹风机净化桥面→检验→处理漏凿缺陷→监理阶段。
③施工安全注意事项：

工程开工前应做好施工组织设计，在监理工程师组织审查通过后按其组织施工。
应全封闭施工的现场应有防止闲人进入的围栏，属于危险作业的地带应加上明显的标志，必要时派专人看管。

同一现场有多单位配合施工时，相关单位共同议定安全工作制度，应共同遵照执行。
现场内的沟、坑、池、井及各种预留洞口等其他危险部位，应设置防护栏或防护挡板，并设危险标志，在可能范围内加以封闭。
支架搭设、防护设施、安全标志和警告牌等均应符合相关规定，一经架设后，不得擅自拆动，并应定期检查其所处的安全状态。如需拆动时，必须经现场监理工程师同意。

不应在拆落的模板上走动，以防钉伤和模板失稳坠落伤人。
支架上作业应注意安全，采取有效的防护措施;建筑材料运输、吊装应注意安全。
施工中应对支架场地进行保护，做好现场排水工作，严禁施工泥浆、雨污水、自来水等流入场地，浸泡支架基础。

施工完成后，应拆除桥下支架，以满足桥梁检测、维修、养护需求。支架拆除时，必须遵循安全、便捷、环保。
④在桥梁设计基准期内，为保证桥梁安全运营，桥梁养护部门应依据《公路桥涵养护规范》(JTJH11-2004)等规范的要求，制定出针对该桥构造特点的经常性检查、定期检查、特殊检查的方案,及时清理梁体上的堆积物
⑤使用钢丝绳的机械，在运转中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳，用钢丝绳拖、拉机械或重物时，人员远离钢丝绳。

⑥起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ-86）和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行。

其他未尽事宜，按交通部标准《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2020)要求执行。
6.2钢便桥下部结构施工
6.2.1 现浇梁台施工

为了确保施工安全和效率，在进行现浇梁头梁座处地基承载力试验后，应根据测试结果确定现浇梁台的形式，并在基础上设置座板，随后安装支座。同时，为保障施工人员通行、模板拆卸和钢绞线穿越施工的便利，隧道两侧需进行适当扩挖，各扩挖距离根据现场情况确定，但不应少于0.8米。特别是在现浇梁端柱处，纵向扩挖距离不应少于1米，横向自路面向上的扩挖距离至少为1.5米。
在扩挖过程中，实时监测基底高程，防止过度挖掘或不必要的扰动。若发生超挖，应立即使用不低于C30强度的混凝土进行修补，恢复基底的平整度和稳定性。
注：在施工过程中，悬空拱架应每榀设置钢结构作为临时支撑，并进行锁脚锚杆施工，确保这些临时支撑结构位于坚实的地基上。二次衬砌纵梁施工时，临时支撑可暂时拆除。

6.2.2 支墩及横梁施工

上承式钢便桥的跨中支墩通常采用钢管支墩。这些支墩的设置位置应与贝雷梁的竖杆对齐。若现场条件导致支墩无法精确对应贝雷梁的竖杆位置，必须对贝雷梁的竖杆进行加固处理。为了提升钢便桥的整体稳定性，应每隔2至3跨设置一个双排支承的制动墩结构。
1、钢管桩施工应遵循以下规定：

（1）依据工程特性、土质条件、施工设备及环境因素，选用适宜吨位的履带式起重机配合振动锤进行钢管桩的沉桩作业。

（2）应精确执行测量控制点的交接和校核工作，并对现浇梁的全部控制监测网点进行复核。在施工过程中，应利用全站仪及钢尺进行钢管桩的定位，确保每根桩的精确放置。

（3）钢管桩的入土深度应基于计算和试桩结果确定，并以沉桩贯入度进行验证。若发现实际贯入度与预期存在显著差异，应立即调查并解决原因。

（4）钢管桩的接长应通过焊接方式连接，且同一现浇梁墩内不同钢管桩的接头位置应相互错开，避免位于同一标高。

（5）钢管桩构件的运输长度不宜超过12m。在构件出厂前，应标注其重量、重心和吊点位置，以便于吊装和安装。构件应使用挂车运输至施工现场。
2、钢管桩下沉施工应遵循以下方法：钢管桩的下沉施工应采用振动沉桩法。使用起重机械配合振动锤进行钢管桩的沉桩作业。在沉桩过程中，必须持续监测桩位和桩身的垂直度，一旦发现偏差，应立即进行调整。在钢管桩顶部安装纵横梁、贝雷梁及桥面系之后，起重机械应前移至下一施工位置，继续进行钢管桩的插打作业。
3、施工要点及注意事项:

(1) 钢管桩的吊装与振动沉桩应确保振桩锤和夹具与桩顶牢固连接。沉桩初期，应利用钢管桩的自重促使其下沉，待钢管桩入土稳定后，启动振动锤进行沉桩作业。沉桩完成的标准为最终下沉速度与计算值相近，且振幅符合规定，施工中应同时控制设计桩长和贯入度。

(2) 钢管桩的下沉作业应保持连续性，避免中途长时间停顿，以防止桩周土体扰动恢复导致沉桩困难。振动持续时间应根据土质和机械性能通过试验确定，避免过短或过长，一般建议控制在10至15min以内，以防土体结构未充分破坏或振动锤部件损坏。

(3) 振动锤与桩头连接必须使用液压钳夹紧，确保无间隙或松动，以保证振动力有效传递至桩身，促进钢管桩下沉。若在振动过程中发现桩顶有局部变形或损坏，应立即进行修复，以确保沉桩作业的顺利进行和结构的完整性。
（4）测量人员应负责现场指挥和精确定位，在钢管桩的打设过程中，必须持续监测桩位和桩身的垂直度，并严格控制桩顶的标高。若在下沉过程中发现钢管桩出现倾斜，应立即进行牵引校正。每振动1至2min后暂停作业，并对钢管桩进行校正，直至其垂直度符合要求后，方可继续沉桩作业。
（5）钢管桩的各节段连接接头及所有加长加劲板必须实施满焊。焊接完成后，应进行质量检查，确保焊接质量达到规范要求，方可进行钢管桩的打设工作。
（6）钢管桩间的剪刀撑、平联、钢管顶钢板、分配梁以及限位装置的施工，应严格按照设计要求和施工规范执行，确保结构的稳定性和安全性。
钢便桥某个墩位的钢管桩施工作业完毕，应立即进行该墩位钢管桩间的剪刀撑、平联、钢管顶钢板、钢管顶纵梁、横梁及限位装置的安装工作。

施工完成后，须对钢管桩间的剪刀撑和平联的实际长度进行实地测量，并根据测量结果现场加工制作剪刀撑、平联、坠板、钢管顶钢板及加劲板等构件。所有构件在安装前必须经过严格的质量检验，确保其符合设计和安全要求。检验合格后，将这些构件运至施工钢便桥的相应墩位处，将其牢固地固定在钢管桩的侧面，以确保结构的稳定性和施工的安全性。

应准确定位并焊接坠板至钢管桩的外侧。利用起重机械将剪刀撑及平联吊运至指定位置，并确保正确焊接至钢管桩的坠板上。进行钢管顶钢板的焊接作业，在钢板下方设置三角加劲板，并与钢管桩实施满焊连接。焊接作业完成后，应立即对焊接质量进行检查，仅当焊接质量被认定为合格时，方可继续进行钢管顶纵、横梁的架设工作。

在使用双排钢管桩的情况下，施工流程如下：在双排钢管顶的钢板上布置纵梁，并沿着纵梁方向在纵梁两侧的钢板上焊接槽钢限位装置；在纵梁上布置横梁，并在纵梁顶部沿着横梁方向的横梁两侧焊接槽钢限位装置。若采用单排钢管桩，则直接在钢管顶钢板上放置横梁，并在钢板上沿着横梁方向的横梁两侧焊接槽钢限位装置。限位装置在施工过程中必须对进行严格检查和安装。

在横梁顶部，应准确定位贝雷梁的位置，并做好相应的标记。检查合格后，进行上部结构的安装工作。

施工过程中，严禁在钢管顶开槽以放置纵、横梁。
6.3钢便桥上部结构安装
6.3.1 贝雷梁拼装

隧道中贝雷梁的安装场地条件、机械设备等因素受空间的限制，应采用顶推（拖拉）方法。
在贝雷梁的架设作业前，首先需在施工场地进行贝雷梁的拼装工作。拼装作业应按组依次进行，每次完成一组贝雷梁的拼装，该组可包含横向两排或三排贝雷梁。每组贝雷梁的长度应根据实际的孔跨尺寸确定，常见的长度为6米、9米、12米、15米等。贝雷梁之间通过连接片进行连接，确保连接完整牢固。在进行下一步架设工作前，必须对拼装完成的贝雷梁进行质量检查，确认其满足设计和安全要求，方可进行后续的架设作业。
6.3.2 贝雷梁架设

贝雷梁采用顶推(拖拉)法施工时，应符合下列要求:

（1）顶推或拖拉方式的选择应基于贝雷梁的长度、顶推跨度、桥梁的水平承载力以及顶推设备的技术参数，合理确定施工方法。

（2）贝雷梁前端应设置导梁，其长度应为顶推跨径的0.6至0.8倍，以确保导梁与贝雷梁连接处的刚度协调一致。

（3）在顶推过程中，必须维持贝雷梁的整体平衡与稳定，确保结构重心始终位于顶推（拖拉）侧，整体抗倾覆稳定系数不得低于1.3，以满足结构稳定性要求。

（4）顶推施工过程中应实施严格的施工监控，及时纠正贝雷梁的横向和纵向偏差，确保应力和变形控制在设计和监控允许的范围内，以保障施工安全和质量。
在进行贝雷梁架设施工时，应首先在溶洞坑两侧对称布置导向支架（见图6-1）和起吊支架（见图6-2）。起吊支架与地面铰接，以允许在纵向实现小角度的调整。贝雷梁将通过导向支架，并向起吊支架方向移动，以实现精确定位。

在导向支架与起吊支架之间架设纵向轨道，该轨道负责引导贝雷梁沿纵向移动。为确保移动的平稳性和精确性，轨道上应配备滑动装置，其下端与贝雷梁靠近起吊支架的一端固定连接，以便将贝雷梁的前端悬空吊起。

横向轨道应铺设在溶洞坑两侧的边沿上，由两根平行的枕梁组成，枕梁上放置钢管。横向轨道用于引导贝雷梁沿横移方向移动，通过钢管的滚动，调整贝雷梁在溶洞坑上方的横向位置。

在起吊支架一侧设置牵引装置，通过第一钢丝绳与贝雷梁的最前端连接。牵引装置的拖拉作用使拉动贝雷梁沿纵向移动，确保贝雷梁能够精确地架设在溶洞坑的上方。

在导向支架和横向轨道之间设置倾斜的导向板，用以支撑贝雷梁的尾端并引导其下滑方向，使贝雷梁的下滑过程更为省力和准确。

导向支架一侧应配备刹车装置，增强贝雷梁移动的安全性和可靠性，通过第三钢丝绳与贝雷梁的后部连接。采用刹车装置调整贝雷梁纵向移动的速度，确保贝雷梁的移动过程安全可控。架设示意图见图6-3。

[image: image83.png]IR





图6-1 导向支架的结构示意图

[image: image84.png]WA





图6-2  牵引支架示意图

[image: image85.png]BE W RSB B

i I e B
‘ AN
F5 R H MR
_L\
/R
A ViR





图6-3 贝雷片架设示意图

6.3.3 型钢分配梁安装

在贝雷梁架设完成后，应进行现场检查以确保其符合质量标准。只有在检查合格后，才能进行贝雷梁上部横向及纵向分配梁的安装作业。

首先，利用起吊装置和人工进行横向分配梁的安装，并使用U型螺栓（见图6-4）将其与贝雷梁上弦杆固定。为满足受力要求，横向分配梁的指点必须放在贝雷梁竖弦杆或菱形弦杆的支点位置。

在横向分配梁安装完毕后，进行纵向分配梁的安装。安装前，应根据钢便桥设计图纸准确地确定纵向分配梁的位置。然后，利用起吊装置配合人工进行安装，并对纵向分配梁与横向分配梁的接触进行点焊，以确保纵向分配梁在横向分配梁上不会发生自由移动。
[image: image86.png]—SUPRRARTER

1:10

—HVRERIER

=
—_ L L
1 e
i 1 ukizk B
| il AN L T—_ T mk )
Of [~ bt \ 2





图6-4 槽钢与贝雷片采用U型螺栓连接图
6.4现浇梁施工
为确保钢便桥现浇梁面板的整体受力性能和施工安全，应符合施工规范要求：

在型钢分配梁安装并经现场检查合格后，方可进行现浇梁面板及其附属设施的安装工作。现浇梁面钢板的铺设需满足以下要求：现浇梁面板宽度应与钢便桥宽度一致，对于宽度不足的现浇梁面板，需进行对接焊处理以确保连续性。现浇梁面板的长度应根据现场实际情况确定。铺设完毕后，利用槽钢在钢便桥两侧将桥面钢板固定于纵、横向分配梁上，确保其稳定性。

现浇梁面板安装完成后，随即进行梁上防护栏杆的安装。防护栏杆可采用钢管或角钢制作，并涂以醒目油漆以增强警示效果。对于有防落要求的钢便桥，还需在栏杆外侧增设小口径铁丝网防护。此外，下承式钢便桥可直接利用贝雷桁架作为护栏，而上承式钢便桥则推荐使用直径48mm以上的钢管设置护栏。护栏高度一般设定在1m至1.2m之间，每1.5m设置一根钢管立柱，且钢管立柱的竖直位置和平面位置的安装误差需控制在±1cm以内。

为确保现浇梁面板的整体受力性能，现浇梁面花纹钢板与支承的纵横工字钢应通过焊接形成整体连接。采用标准型现浇梁面板时，每块现浇梁面板与贝雷梁之间至少应设置两道船型扣或其他可靠的连接方式。下承式钢便桥的横梁与纵向贝雷梁固定后，应采用标准型斜拉撑将贝雷梁与横梁的定位孔连接，以保证成型后的平行度。

现浇梁面两侧应设置管线槽，用于泵管、水管及电缆通道，挑臂宽度应根据现场施工要求确定。此外，应在钢便桥桥头处设置必要的安全标志和标牌，以提醒过往车辆和行人注意安全。钢便桥进出口位置需设置门禁系统、限速标志及导向标识，现浇梁侧面应设置限高、限宽等标志，贝雷梁底部还需安装彩灯照明，以警示过往车船。若需在夜间使用钢便桥进行施工，则必须在现浇梁上设置照明系统，提供充足的照明，确保夜间施工人员和机械设备的安全。
6.5 钢便桥的拆除施工
在进行公路装配式钢便桥的拆除作业时，必须遵循严格的安全规范和程序，确保拆除工作的顺利进行和施工人员的安全。
拆除施工前，应指派专职的安全生产管理人员，负责对所有安全技术措施进行监督和检查，确保各项安全要求得到满足。在施工区域周围，必须设置硬质封闭围挡及明显的安全警示标志，严禁无关人员进入施工区域，以防止意外发生。同时，对所有使用的机械设备和个人防护用具进行严格的进厂验收和检查，只有确认合格后，方可开始拆除作业。

钢便桥的拆除应遵循“后搭先拆”的原则，即先拆除最后搭建的部分，确保在拆除过程中桥梁的纵向和横向稳定性，以维护施工安全。拆除步骤与架设钢便桥的步骤相反，首先拆除的是桥面板、桥面纵向分配梁、桥面向分配梁等。完成上述结构部件的拆除后，使用钢丝绳将单组贝雷梁固定，利用汽车吊配合人工进行拆除。在贝雷梁拆除之后，最后拆除支座、支墩梁和支墩。

整个拆除过程中，专职安全管理人员需持续监控作业环境和施工人员的行为，确保所有操作符合安全规范，及时纠正任何可能导致安全事故的行为。
7、钢便桥验收要求
7.1 一般规定
7.1.1 验收原则
钢便桥在安装完成后，必须按照设计图纸和规范进行验收。验收合格后，方可移交使用。验收内容包括外观尺寸检查、承载能力测试等，确保各项技术指标符合设计要求。
7.1.2 验收依据
验收应依据相关设计文件和标准，并结合现场实际情况进行。钢便桥的安装和测试应由具有资质的单位进行，并使用符合国家及行业标准的计量工具，确保验收过程的准确性和公正性。
7.1.3 验收文件要求
钢便桥的验收应提供以下相关文件：

1、原材料、半成品及成品的出厂质量证明文件和质量检验报告；

2、试验报告、试拼装记录、构件发运和包装清单等；

3、施工记录、监控资料及经处理后达到设计要求的认可证明文件；

4、竣工图纸及设计文件。
7.2 钢便桥原材料及构配件验收
7.2.1 验收项目

钢便桥的原材料和构配件进场后，必须进行检查验收。验收内容包括材质、规格尺寸、焊缝质量和外观质量等。主要构件的尺寸偏差和焊缝外观质量应符合《公路钢结构桥梁制造和安装施工规范》（JTG/T 3651—2022）要求。
7.2.2 材料合格证明

新购原材料及构配件必须具备下列合格证明：

1、产品标识及质量合格证；

2、钢材质检证明书及复验报告；

3、焊工合格证书和焊接工艺记录；

4、焊缝质量检查记录、缺陷类型和修复方法；

5、工厂试装记录和静载试验报告复印件；

6、构件发运清单和包装清单；

7、对于重复使用的钢便桥材料和构配件，必须经检查合格，并必要时通过荷载试验确认其承载能力。
7.3 外观尺寸及表面质量验收
7.3.1 尺寸检查

钢便桥的外观尺寸应符合设计要求，允许的尺寸偏差应符合《公路钢结构桥梁制造和安装施工规范》（JTG/T 3651—2022）要求，验收时要特别关注各构件的尺寸与设计的符合程度。

7.3.2 表面质量要求

钢便桥的表面应平整光滑，不得有明显的划痕、擦伤等缺陷。贝雷片、型钢、钢管桩等构件不得有超过允许偏差的变形。

7.4 承载能力验证
7.4.1 荷载试验

钢便桥的承载能力必须通过荷载试验进行验证，试验应符合《公路桥梁荷载试验规程》（JTG/T J21-01）。试验应依据钢便桥的设计荷载形式合理选择加载方式。支架沉降观测表见附录3。
7.4.2 荷载试验要求

荷载试验过程中，加载应缓慢进行，并增加应力、挠度测试的频率。试验应选择气温平稳、无强风的时段进行，以保证试验数据的准确性。

7.4.3 测试限制

在荷载试验中，钢便桥的实测应力不得超过设计应力及钢材的容许应力；由车辆荷载引起的最大竖向挠度不得大于跨度的1/500。

7.4.4 动力响应试验

动力响应试验可通过无障碍行车试验进行，车速应控制在10 km/h以内，避免进行有障碍行车和制动试验。

7.5 钢便桥安装及使用前的验收要求
7.5.1 安装验收

钢便桥的安装完成后，应进行最终验收，确保所有构件安装牢固、无缺陷。验收时应严格依据设计图纸和相关施工规范进行，确保安装质量符合设计要求。

7.5.2 验收合格后交付使用

钢便桥经验收合格后，方可投入使用。验收合格后应填写验收记录，并将相关文件和报告移交相关部门备案。

附录1
钢材的强度设计值（N/mm2）  表8-1

	钢材
	抗拉、抗压和抗弯f
	抗剪
fv
	端面承压（刨平顶紧）
fce

	牌号
	厚度或直径（mm）
	
	
	

	Q235钢
	≤16
	215
	125
	325

	
	＞16~40
	205
	120
	

	
	＞40~60
	200
	115
	

	
	＞60~100
	190
	110
	

	Q345钢
	≤16
	310
	180
	400

	
	＞16~35
	295
	170
	

	
	＞35~50
	265
	155
	

	
	＞50~100
	250
	145
	

	Q390钢
	≤16
	350
	205
	415

	
	＞16~35
	335
	190
	

	
	＞35~50
	315
	180
	

	
	＞50~100
	295
	170
	

	Q420钢
	≤16
	380
	220
	440

	
	＞16~35
	360
	210
	

	
	＞35~50
	340
	195
	

	
	＞50~100
	325
	185
	


注：表中厚度系指计算点的钢材厚度，对轴心受力构件系指截面中较厚板件的厚度。
钢铸件的强度设计值（N/mm2）  表8-2

	钢号
	抗拉、抗压和抗弯
f
	抗剪
fv
	端面承压（刨平顶紧）
fce

	ZG200-400
	155
	90
	260

	ZG230-450
	180
	105
	290

	ZG270-500
	210
	120
	325

	ZG310-570
	240
	140
	370


焊缝的强度设计值（N/mm2）  表8-3

	焊接方法和焊条型号
	构件钢材
	对接焊缝
	角焊缝

	
	牌号
	厚度或直径
（mm）
	抗压
fcw
	焊缝质量为下列等级时，抗拉ftw
	抗剪
	抗拉、抗压和抗剪

	
	
	
	
	一级、二级
	三级
	fvw
	ffw

	自动焊、半自动焊和E43型焊条的手工焊
	Q235钢
	≤16
	215
	215
	185
	125
	160

	
	
	＞16~40
	205
	205
	175
	120
	

	
	
	＞40~60
	200
	200
	170
	115
	

	
	
	＞60~100
	190
	190
	160
	110
	

	自动焊、半自动焊和E50型焊条的手工焊
	Q345钢
	≤16
	310
	310
	265
	180
	200

	
	
	＞16~35
	295
	295
	250
	170
	

	
	
	＞35~50
	265
	265
	225
	155
	

	
	
	＞50~100
	250
	250
	210
	145
	

	自动焊、半自动焊和E55型焊条的手工焊
	Q390钢
	≤16
	350
	350
	300
	205
	220

	
	
	＞16~35
	335
	335
	285
	190
	

	
	
	＞35~50
	315
	315
	270
	180
	

	
	
	＞50~100
	295
	295
	250
	180
	

	自动焊、半自动焊和E55型焊条的手工焊
	Q420钢
	≤16
	380
	380
	320
	220
	220

	
	
	＞16~35
	360
	360
	305
	210
	

	
	
	＞35~50
	340
	340
	290
	195
	

	
	
	＞50~100
	325
	325
	275
	185
	


注：1．自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂，应保证其熔敷金属的力学性能不低于现行国家标准《碳素钢埋弧焊用焊剂》GB/T 5293和《低合金钢埋弧焊用焊剂》GB/T 12470中相关的规定；
2．焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。其中厚度小于8mm钢材的对接焊缝，不宜用超声波探伤确定焊缝质量等级；
3．对接焊缝抗弯受压区强度设计值取fcw，抗弯受拉区强度设计值取ftw。
螺栓连接的强度设计值（N/mm2）  表8-4

	承压型连接高强度螺栓
	普通螺栓
	锚栓
	承压型连接
高强度螺栓

	
	C级螺栓
	A级、B级螺栓
	
	

	
	抗拉
	抗剪
	承压
	抗拉
	抗剪
	承压
	抗拉
	抗拉
	抗剪
	承压

	
	ftb
	fvb
	fcb
	ftb
	fvb
	fcb
	fta
	ftb
	fvb
	fcb

	普通螺栓
	4.6级、4.8级
	170
	140
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	5.6级
	-
	-
	-
	210
	190
	-
	-
	-
	-
	-

	
	8.8级
	-
	-
	-
	400
	320
	-
	-
	-
	-
	-

	锚栓
	Q235钢
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	140
	-
	-
	-

	
	Q345钢
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180
	-
	-
	-

	承压型连接高强度螺栓
	8.8级
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	400
	250
	-

	
	10.9级
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500
	310
	-

	构件
	QZ35钢
	-
	-
	305
	-
	-
	405
	-
	-
	-
	470

	
	Q345钢
	-
	-
	385
	-
	-
	510
	-
	-
	-
	590

	
	Q390钢
	-
	-
	400
	-
	-
	530
	-
	-
	-
	615

	
	Q420钢
	-
	-
	425
	-
	-
	560
	-
	-
	-
	655


注：1．A级螺栓用于d≤24mm和l≤10d或l≤150mm（按较小值）的螺栓；B级螺栓用于d＞24mm或l＞10d或l＞150mm（按较小值）的螺栓。d为公称直径，l为螺杆公称长度；
2．A、B级螺栓孔的精度和孔壁表面粗糙度，C级螺栓孔的允许偏差和孔壁表面粗糙度，均应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求。
铆钉连接的强度设计值（N/mm2）  表8-5

	铆钉钢号和构件
钢材牌号
	抗拉（钉头拉脱）
	抗剪fvT
	承压fcT

	
	ftT
	I类孔
	II类孔
	I类孔
	II类孔

	铆钉
	BL2或BL3
	120
	185
	155
	-
	-

	构件
	Q235钢
	-
	-
	-
	450
	365

	
	Q345钢
	-
	-
	-
	565
	460

	
	Q390钢
	-
	-
	-
	590
	480


注：1．属于下列情况者为I类孔：
1）在装配好的构件上按设计孔径钻成的孔；
2）在单个零件和构件上按设计孔径分别用钻模钻成的孔；
3）在单个零件上先钻成或冲成较小的孔径，然后在装配好的构件上再扩钻至设计孔径的孔。
2．在单个零件上一次冲成或不用钻模钻成设计孔径的孔属于II类孔。
计算下列情况的结构构件或连接时，上述强度设计值应乘以相应的折减系数：
1．单面连接的单角钢
1）按轴心受力计算强度和连接
0.85；
2）按轴心受压计算稳定性
等边角钢
0.6＋0.0015δ，但不大于1.0：
短边相连的不等边角钢
0.5＋0.0025δ，但不大于1.0；
长边相连的不等边角钢
0.70；
几为长细比，对中间无连接的单角钢压杆，应按最小回转半径计算，当δ＜20时，取δ＝20；
2．无垫板的单面施焊对接焊缝
0.85；
3．施工条件较差的高空安装焊缝和铆钉连接
0.90；
4．沉头和半沉头铆钉连接
0.80。
注：当几种情况同时存在时，其折减系数应连乘。
钢材和钢铸件的物理性能指标见表8-6。
钢材和钢铸件的物理性能指标  表8-6

	弹性模量E
（N/mm2）
	剪变模量G
（N/mm2）
	线膨胀系数α
（以每℃计）
	质量密度ρ
（kg/m3）

	206×103
	79×103
	12×10-6
	7850


桁架弦杆和单系腹杆的计算长度l0  表8-7

	项次
	弯曲方向
	弦杆
	腹杆

	
	
	
	支座斜杆和支座竖杆
	其他腹杆

	1
	在桁架平面内
	l
	l
	0.8l

	2
	在桁架平面外
	l1
	l
	l

	3
	斜平面
	-
	l
	0.9l


注：1．l为构件的几何长度（节点中心间距离）；l1为桁架弦杆侧向支承点之间的距离。
2．斜平面系指与桁架平面斜交的平面，适用于构件截面两主轴均不在桁架平面内的单角钢腹杆和双角钢十字形截面腹杆。
3．无节点板的腹杆计算长度在任意平面内均取其等于几何长度（钢管结构除外）。
受拉构件的允许长细比见表8-8。受压构件的允许长细比见表8-9。
受拉构件的允许长细比  表8-8
	项次
	构件名称
	承受静力荷载或间接承受动力荷载的结构
	直接承受动力荷载和结构

	
	
	一般建筑结构
	有重级工作制吊车的厂房
	

	1
	桁架的杆件
	350
	250
	250

	2
	吊车梁或吊车桁架以下的柱间支撑
	300
	200
	-

	3
	其他拉杆、支撑、系杆等（张紧的圆钢除外）
	400
	350
	-


注：1．承受静力荷载的结构中，可仅计算受拉构件在竖向平面内的长细比。
2．在直接或间接承受动力荷载的结构中，单角钢受拉构件长细比的计算方法与表2-86注2相同。
3．中、重级工作制吊车桁架下弦杆的长细比不宜超过200。
4．在设有夹钳或刚性料耙等硬钩吊车的厂房中，支撑（表中第2项除外）的长细比不宜超过300。
5．受拉构件在永久荷载与风荷载组合作用下受压时，其长细比不宜超过250。
6．跨度等于或大于60m的桁架，其受拉弦杆和腹杆的长细比不宜超过300（承受静力荷载或间接承受动力荷载）或250（直接承受动力荷载）。
受压构件的允许长细比  表8-9

	项次
	构件名称
	允许长细比

	1
	柱、桁架和天窗架中的杆件
	150

	
	柱的缀条、吊车梁或吊车桁架以下的柱间支撑
	

	2
	支撑（吊车梁或吊车桁架以下的柱间支撑除外）
	200

	
	用以减少受压构件长细比的杆件
	


注：1．桁架（包括空间桁架）的受压腹杆，当其内力等于或小于承载能力的50%时，允许长细比值可取为200。
2．计算单角钢受压构件的长细比时，应采用角钢的最小回转半径，但在计算交叉杆件平面外的长细比时，可采用与角钢肢边平行轴的回转半径。
3．跨度等于或大于60m的桁架，其受压弦杆和端压杆的允许长细比值宜取为100，其他受压腹杆可取为150（承受静力荷载或间接承受动力荷载）或120（直接承受动力荷载）。
附录2
支架沉降观测表
	预压分图表示

	序号
	顺序
	比例（%）
	重量（T）
	支架沉降观测
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	第1级
	60
	
	
	
	

	2
	第2级
	80
	
	
	
	

	3
	第3级
	120
	
	
	
	


支架预压的具体程序如下：

①预压前，按照荷载分布图设立变形观测点，并进行标记，完成初始数据的测量与记录工作。

②当荷载达到箱梁自重的60%，进行第二次变形观测。

③当荷载达到箱梁自重的80%，进行第三次变形观测。

④当荷载增至箱梁自重的120%，进行第四次变形观测。

⑤维持120%的箱梁自重荷载，并进行24小时静态压力测试，完成第五次变形观测。若第四次与第五次观测变形差值小于或等于2mm，则可执行卸载，否则需持续观测。

⑥以24小时为一个观测周期，卸载后进行第六次观测，并对之前各次测量数据进行分析整理，相关的支架沉降观测数据应记录在附表中。
18

_1822483242.unknown

_1822483258.unknown

_1822483266.unknown

_1822483274.unknown

_1822483282.unknown

_1822483286.unknown

_1822483288.unknown

_1822483290.unknown

_1822483291.unknown

_1822483289.unknown

_1822483287.unknown

_1822483284.unknown

_1822483285.unknown

_1822483283.unknown

_1822483278.unknown

_1822483280.unknown

_1822483281.unknown

_1822483279.unknown

_1822483276.unknown

_1822483277.unknown

_1822483275.unknown

_1822483270.unknown

_1822483272.unknown

_1822483273.unknown

_1822483271.unknown

_1822483268.unknown

_1822483269.unknown

_1822483267.unknown

_1822483262.unknown

_1822483264.unknown

_1822483265.unknown

_1822483263.unknown

_1822483260.unknown

_1822483261.unknown

_1822483259.unknown

_1822483250.unknown

_1822483254.unknown

_1822483256.unknown

_1822483257.unknown

_1822483255.unknown

_1822483252.unknown

_1822483253.unknown

_1822483251.unknown

_1822483246.unknown

_1822483248.unknown

_1822483249.unknown

_1822483247.unknown

_1822483244.unknown

_1822483245.unknown

_1822483243.unknown

_1822483226.unknown

_1822483234.unknown

_1822483238.unknown

_1822483240.unknown

_1822483241.unknown

_1822483239.unknown

_1822483236.unknown

_1822483237.unknown

_1822483235.unknown

_1822483230.unknown

_1822483232.unknown

_1822483233.unknown

_1822483231.unknown

_1822483228.unknown

_1822483229.unknown

_1822483227.unknown

_1822483218.unknown

_1822483222.unknown

_1822483224.unknown

_1822483225.unknown

_1822483223.unknown

_1822483220.unknown

_1822483221.unknown

_1822483219.unknown

_1822483214.unknown

_1822483216.unknown

_1822483217.unknown

_1822483215.unknown

_1822483212.unknown

_1822483213.unknown

_1822483210.unknown

