中国公路建设行业协会标准（T/CHCA）

《公路双壁钢围堰施工技术规程》

湖北省路桥集团有限公司

二〇二六年四月

目  录

1  总则	1

2  术语	1

3  基本规定	3

4  施工准备	3

4.1  人员	3

4.2  机械设备	3

4.3  材料	4

4.4  技术方案	4

4.5  场地设施	5

5  单元块制作与运输	6

5.1  下料加工	6

5.2  焊接组装	6

5.3  质量检验	7

5.4  单元块运输	7

6  双壁钢围堰安装	7

6.1  墩位处拼装单元块	7

6.2  岸上拼装整体运送	9

6.3  围堰下沉	12

6.4  过程监测	13

6.5  质量检验	14

7  封底及抽水	15

7.1  封底	15

7.2  抽水	16

8  使用管理	16

9  拆除	17

1  总则

1.0.1  为规范双壁钢围堰施工技术控制与验收工作，提高工程质量，保证公路工程施工安全，制定本指南。

1.0.2  本规程适用于公路工程双壁钢围堰工程。

1.0.3  公路工程双壁钢围堰施工，应符合国家和行业在安全生产方面的有关规定，采取有效的安全生产措施，保证人员和设施安全。

1.0.4  公路工程双壁钢围堰施工应贯彻国家有关技术经济政策，积极稳妥地采用新技术、新材料、新设备和新工艺。

1.0.5  公路工程双壁钢围堰施工除应符合本规程的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1  双壁钢围堰  double-wall steel cofferdam

使用内外壁钢板及壁板间加劲构件制造而成的围护结构，必要时设内支撑、封底混凝土等结构。

2.0.2  钢吊箱围堰  steel hanging box cofferdam

使用钢板及其加劲构件制造而成、悬吊在水中的有底围护结构，必要时设内支撑、封底混凝土等结构。

2.0.3  堰壁  side wall

由内外壁板、壁间加劲构件等组成的挡水、承压受力结构。

2.0.4  环肋  annular plate

内外壁板上的水平环向加劲肋。

2.0.5  竖肋  vertical stiffener

内外壁板的竖向加劲肋。

2.0.6  刃脚  cutting edge

刃脚为双壁钢围堰构造中堰壁底端的楔形尖锐段，其主要功能是切开土层以利于围堰下沉。

2.0.7  隔舱  bulkhead division

沿双壁钢围堰环向在内、外壁板间对称设置竖向隔板将堰壁腔分隔成的多个腔室。竖向隔板称为隔舱板。

2.0.8  内支撑  strut

设置在双壁钢围堰内用于传递和平衡钢围堰侧壁压力保持围堰堰壁稳定的构件。

2.0.9  单元块  unit block

堰壁分段制造、施工单元。

2.0.10  隔舱填充混凝土  bulkhead division filled concrete

在双壁钢围堰隔舱底部一定高度范围内灌筑的混凝土，用以增大双壁钢围堰自重、强度、刚度与稳定性。

2.0.11  封底混凝土  bottom sealed concrete

双壁钢围堰安装到位后在围堰内河床上灌筑的水下混凝土，封底混凝土与堰壁共同形成阻挡水土压力的桶体结构。

2.0.12  连通管  communicating pipe

设置在双壁钢围堰适当高度范围内，贯通堰壁，用以调节双壁钢围堰内、外水头差的装置。

2.0.13  锚碇系统  anchorage system

为实现双壁钢围堰或船舶在水中定位固定所设置抵抗水流力、风力、波浪力等荷载的设施，锚碇一般有铁锚、钢筋混凝土锚、桩锚等形式。

2.0.14  定位船  positioning ship

用于固定整个船组的位置的驳船‌，通过锚绳、锚链与河床或岸边连接，提供稳定的锚固点，控制围堰及导向船组的平面位置和姿态，一般设置在‌围堰或导向船组的上游，必要时上下游均设。

2.0.15  导向船  steering ship

主要用于引导、支撑和精确定位钢围堰的驳船，通常与围堰通过导向架、拉缆和千斤顶连接，在围堰起吊、下水、浮运和下沉过程中提供横向和纵向约束，确保其准确就位并保持垂直。

2.0.16  先桩后堰  pile foundation first, then cofferdam

先钻孔成桩后进行围堰施工。

2.0.17  先堰后桩   cofferdam first, then pile foundation

先拼装下沉围堰后进行钻孔桩施工。

3  基本规定

3.0.1  双壁钢围堰工程实施前应收集地质、水文、主体工程设计相关资料，开展研究、现场调查和必要的补充勘察。

3.0.2  双壁钢围堰工程应由具备相应设计资质的单位，按照现有国家和行业标准的要求，根据主体工程实际情况，进行专项设计。

3.0.3  双壁钢围堰结构与构造应与河床地形、地质条件相适应，与堰址水文条件、堰体水力学条件相适应，必须满足自身稳定和堰基稳定的要求。

3.0.4  双壁钢围堰的加工制造，应综合考虑拼装、运输、就位等因素，遵循就近的原则，选择专业的加工制造单位，进行钢结构的加工制造。

3.0.5  加工制造单位应具备钢结构生产相关资质、完整的质量保证体系、完善的生产检验制度，并运行良好，且其生产能力满足工程需要。

4  施工准备

4.1  人员

4.1.1  双壁钢围堰工程实施前，应根据工程量、设计图、技术规范和现场实际情况，按施工工序从管理到施工作业，合理配置人力资源，满足工程的需要，并留有足够的充裕度。

4.1.2  双壁钢围堰工程的核心生产管理人员、技术人员和作业工人，应参与过类似工程建设，具备较丰富的相关施工经验。

4.1.3  特种作业人员应经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。

4.1.4  双壁钢围堰的焊接人员焊工资格证书应在有效期内，且停焊时间超过6个月的，应重新考核。

4.1.5  施工单位应当指定专职安全生产管理人员和质检人员进行现场监督。

4.2  机械设备

4.2.1  承包单位应根据双壁钢围堰工程的结构形式、制作安装工艺、施工工期及现场实际情况，按工程各分项特点配置各种类机械设备，满足双壁钢围堰的钢板校平、数控下料、单元块制作、运输和安装就位等施工作业需求。

4.2.2  特种设备的管理和使用应依照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定执行。

4.2.3  设备使用单位应对设备进行经常性维护保养‌和‌定期自行检查‌，并做好记录。

4.2.4  设备使用单位应按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前规定时间内向设备检验机构提出‌定期检验‌申请，未经定期检验或检验不合格的设备，严禁继续使用。

4.3  材料

4.3.1  双壁钢围堰结构钢材可根据项目具体需要进行选择，宜采用Q235、Q355型材、板材或AH32球扁钢。

4.3.2  双壁钢围堰制作所用钢材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准规定和设计要求。

4.3.3  双壁钢围堰的钢板厚度、型钢规格尺寸及允许偏差应符合《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709的规定。

4.3.4  钢材表面应平整光洁，没有疤痕、分层、夹碴压入的氧化皮及其他影响强度的缺陷。

4.3.5  焊接材料的品种、规格、性能等，应根据焊接工艺，符合相应的国家或行业标准规定，以及设计要求。对储存期较长的焊接材料，使用前应重新按标准检验。

4.3.6  焊条除有出厂合格证明外，焊条药皮应牢固不脱落，厚度均匀，无裂纹、气孔、锈蚀和受潮等缺陷；焊剂不应受潮结块；焊剂中的脏物，焊丝上的油、锈等应清除干净。

4.3.7  二氧化碳气体保护焊时，二氧化碳气体的纯度应大于99.5%。

4.3.8  封底混凝土及隔舱填充混凝土强度等级的选择应考虑实际需要及大体积混凝土温控的需求。

4.3.9  进场材料除应有生产厂家的质量证明书外，制造厂还应按相关标准的规定对其进行抽样检验，检验合格后方可使用。

4.4  技术方案

4.4.1  双壁钢围堰技术方案应与其制造、运输、施工和拆除等工序结合，应明确加工方案、运输方案、安装方案和拆除方案。

4.4.2  双壁钢围堰技术方案应综合考虑桥址的地质、水文、气候、气象条件及工程规模、技术特点、工期要求、工程造价等多方面的因素，采用先进可靠的技术工艺，合理配置人、材、机等各项资源，以实现各项预期目标。

4.4.3  双壁钢围堰技术方案应严格遵守各有关规范、技术规程和质量评定及验收标准，确保工程质量达到要求。

4.4.4  双壁钢围堰技术方案应具有健全的安全管理体系，对于各工序有相应的安全保障措施，对可能出现的突发风险，提出应对预案。

4.4.5  双壁钢围堰技术方案应严格遵守当地关于生态环境保护、水环境保护的政策，践行绿色施工理念。

4.4.6  双壁钢围堰专项施工方案应经内部审查和专家论证，并经总承包单位技术负责人审核签字，报总监理工程师审核签字和建设单位备案后，方可实施。

4.4.7  严禁专项施工方案不经审查论证、不经审核报备擅自施工。经审定后严禁随意调整专项施工方案。

4.4.8  承包单位应依据图纸要求，提供涵盖双壁钢围堰主要焊接接头类型的焊缝清册及焊接工艺评定试验报告，确定工艺参数，报监理工程师认可后，方可实施焊接工作。

4.5  场地设施

4.5.1  双壁钢围堰制作场地由承包单位按制作要求选择，其面积、环境条件、工作台尺寸、场地硬化、平整度等应满足制作要求。

4.5.2  双壁钢围堰组拼场地平台应根据双壁钢围堰施工、运输方案选择，场地平台应稳定可靠，满足拼装尺寸要求，并满足双壁钢围堰单元块件运输和吊装要求。

4.5.3  胎架应具有足够的尺寸精度、强度、刚度和稳定性，以控制钢围堰单元块在组装、焊接过程中的变形。

4.5.4  设置胎架的场地条件应满足在组焊钢围堰单元块的全过程中保证其单元不变形的要求。

4.5.5  胎架数量可根据生产能力及施工工期确定，但不同胎架应力求尺寸精确一致，以保证组焊单元块尺寸的一致性。

5  单元块制作与运输

5.1  下料加工

5.1.1  放样和号料应根据施工图和工艺要求进行，应预留制作和安装时的焊接收缩余量及切割、刨边和铣平等加工余量。

5.1.2  对于形状复杂的部件，在图中不易确定的尺寸，应通过放样校对后确定。

5.1.3  号料前应检查钢料的牌号、规格、质量，如发现钢料不平直，有锈蚀、油漆等污物，应矫正清理后再号料。

5.1.4  号料所划的切割线应准确清晰。号料外形尺寸允许偏差应不大于±lmm。

5.1.5  切割应优先采用精密切割如数控、自动、半自动切割。

5.1.6  钢材切割后，实际切割线对预定切割线（号料线）的偏差不应超过1mm。

5.1.7  切割后应清除表面的毛剌、渣滓、溅斑和溶瘤，切割边缘应整齐，无毛刺、反口、缺肉等缺陷，不应有裂纹及超过1mm的缺棱；圆弧部位应修磨匀顺。

5.1.8  加工后的钢材表面，不应有明显的凹面或损伤，划痕深度不得大于0.5 mm，且不应大于该钢材厚度允许负偏差的1/2。

5.1.9  需要进行边缘加工时，边缘的加工深度应不小于3.0 mm。

5.2  焊接组装

5.2.1  组装缝坡口的允许偏差不应大于±2º。

5.2.2  各种构件（隔舱板、水平及竖向板肋等）安装位置应准确，允许偏差不应大于±2mm。

5.2.3  焊条、焊丝等焊接材料与母材的匹配应符合要求，在使用前，应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放。

5.2.4  焊缝表面不得有裂纹、焊瘤、表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。如出现上述情况需要修复处理，同一部位修复不能超过两次，返修后的焊缝按原质量标准进行复验，并且合格。

5.2.5  焊缝应外形均匀、成型较好，焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡过较平滑，焊渣和飞溅物须清除干净。

5.2.6  钢板对接焊正面焊完后，反面施焊前应清根处理。

5.3  质量检验

5.3.1  单元块下料加工及焊接组装的检查项目和质量验收，应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《钢结构焊接规范》GB50661和《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650的规定。

5.3.2  钢围堰单元块试制一件后，应精确测量产品全部外轮廓尺寸，经检查无误宜再制一件，两件经试拼装合格后方可批量生产。单元块试制件数量可根据单元块的不同类型进行确定。

5.3.3  单元块制作完成后，制作单位应在自验合格的基础上，报总承包单位、监理单位和建设单位验收。

5.4  单元块运输

5.4.1  在钢围堰设计阶段应进行运输路线调查，确定允许通行条件下的最大构件尺寸。

5.4.2  根据钢围堰设计图纸确定最大构件重量，并提前与交警、路政等部门联系，办理大件运输许可证。

5.4.3  提前谋划运输路线，必要时在取得相关部门许可的情况下对运输路线上的障碍物（如电线、树木等）进行清理。

5.4.4  采用船舶由水路运输时，应在钢围堰设计阶段调查航道的最大运输能力，确定构件最大尺寸与重量，结合施工现场吊装能力，宜尽量采用大块件运输。

5.4.5  应对水路运输时航道条件进行调查，提前向相关部门报备并取得许可。

5.4.6  单元块运输时，装载排放和支垫应合理，并应采取必要的捆扎固定措施，不致使单元块变形或倾覆滑落。

6  双壁钢围堰安装

6.1  墩位处拼装单元块

6.1.1  围堰定位施工测量应符合现行标准《工程测量标准》GB 50026 、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650和《公路勘测规范》JTG C10的规定，宽阔水域宜采用GPS-RTK 测量系统，完成施工控制网的布设和复测工作后，测量成果报监理复核审批。

6.1.2  若采用“先桩后堰”施工，双壁钢围堰单元块在墩位处进行拼装，可利用已有桩基钢护筒搭设拼装平台及吊挂系统，在平台上拼装双壁钢围堰，再利用吊挂系统提升双壁钢围堰下放入水。

6.1.3  通过钢护筒拼装平台进行拼装和提升下放时，应符合下列规定：

1  钢护筒拼装平台设计时，应同时考虑桩基施工及双壁钢围堰拼装需要。

2  吊装设备应满足双壁钢围堰单元块最大块件和最远距离吊装要求。

3  双壁钢围堰提升下放吊点应专门设计，并采取措施保证各吊点均匀受力。

4  围堰下放前，应割除围堰内、外壁上影响围堰顺利下放的凸起杂物，并检查双壁舱漏水情况，发现有漏水情况应及时封堵。

5  围堰应设置拉缆及导向装置，在围堰入水下放过程中，以抵抗水流力且保证围堰位置准确。拉缆及导向装置应作相应验算。

6  围堰下放过程中，为保持围堰垂直和保障下放安全，吊挂系统应保持受力状态，且吊挂系统各液压千斤顶应同步。

6.1.4  若采用“先堰后桩”施工，双壁钢围堰单元块在墩位处进行拼装，可采用浮箱、浮筒、驳船等组拼成浮式平台，在平台上拼装双壁钢围堰，再通过吊装设备起吊双壁钢围堰下放入水。

6.1.5  采用浮式平台拼装、起吊入水时，应符合下列规定：

1  浮式平台整体强度、刚度、平整度应满足要求。

2  浮式平台锚碇系统的结构形式及布置参数应根据吃水深度、流速、风速等因素计算确定，保证锚碇安全可靠。

3  双壁钢围堰拼装时应尽量对称堆载布载，保持浮式平台吃水均匀、无明显倾斜，必要时分仓压载调平。

4  吊装前应验算吊点及设备起吊能力，并应考虑流速、水位、风浪、多点起吊不均衡性等因素的影响。

5  起吊前应复核围堰重量、重心、吃水，确保浮心与重心重合；安装好兜缆和拉缆，拉缆应预紧到位，入水即受力。

6  围堰入水应缓慢垂直入水，严禁单侧先行入水；入水后应立即带紧拉缆，控制漂移与倾斜。

7  遭遇大风、大雾、急流等情况时，应停止施工作业。

6.1.6  双壁钢围堰单元块现场拼装及焊接，应符合下列规定：

1  岸上拼装双壁钢围堰应硬化场地或设置钢支撑，形成拼装底平台，其结构构造应考虑围堰入水时操作需要，其强度、刚度、平整度应满足围堰拼装要求。

2  底节拼装所用的支承凳和平台应测量找平，高度误差应小于4mm。

3  围堰拼装的施工操作平台应结合围堰结构设计，考虑方便焊接和确保施工安全相应设置。

4  双壁钢围堰单元的拼装应按工厂试拼装时的标志位置进行，拼装误差不得超出《钢围堰工程技术标准》GB/T 51295的规定，上下对接单元偏差应均匀分布，防止单侧误差超出规定值。

5  单元块现场焊接前，应进行焊接工艺评定试验，并按规定程序报批确认。

6  双壁钢围堰单元块壁板平面尺寸大，焊道多，应采取必要措施控制焊接变形。

7  在现场开始焊接前应准备好临时工作架、焊接设备、焊接电源、焊接材料、通风设备、气体保护焊所用的防风棚架等。

8  焊接作业应避免上下重叠施工，并应在焊接作业位置上方设置防止落物伤人的措施。

9  施焊前应将连接接触面和焊缝边缘每边30 mm～50 mm 范围内的铁锈、毛刺、污垢等清除干净，露出钢材金属光泽。

10  现场焊接环境条件应满足风力小于5 级，温度不低于5℃，湿度不超过80%，达不到以上环境要求时，应采取措施，确实能保证焊缝质量时方可进行施焊。

11  现场焊接用电应满足《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194 要求，要有安全用电措施，确保施工安全。

12  双壁钢围堰拼装焊接完成后，应组织对围堰进行检查验收，并进行焊缝探伤和致密性检查，合格后方可进入后序工作。

6.2  岸上拼装整体运送

6.2.1  岸上拼装及焊接单元块，应符合6.1.6条的规定。

6.2.2  岸上拼装整体运送，可采用整体浮运或整体船运。

6.2.3  当采用整体浮运时，双壁钢围堰拼装场地宜选在桥址附近船厂，利用船厂内现有组拼场地和下水坡道进行围堰组拼与下水施工。无船厂时，宜选址具备下河条件的河道开阔平坦地段，应避开淤泥、流沙、松散回填土等易发生不均匀沉降的区域。

6.2.4  入水浮运前，在入水区域的前沿，应开挖足够深度的双壁钢围堰自浮区，此深度根据计算确定。

6.2.5  围堰整体浮运的入水方式，可根据底节双壁钢围堰大小、重量规模以及环境设备条件，选择吊装入水、船台滑道入水或气囊坡道入水。

6.2.6  采用吊装入水时，围堰应在能够靠泊大型浮吊的码头处拼装，或在大型船舶的甲板上拼装，拼装完成后其几何中心应位于浮吊吊幅范围内。

6.2.7  采用船台滑道入水时应符合下列规定：

1  钢支墩的高度应满足船台小车的进出高度，钢支墩的大小及间距满足结构受力和地基承载力的要求。

2  船台小车溜放的最低点水深应比双壁钢围堰结构自浮时的吃水深度及小车高度之和大1.5m 以上。

3  双壁钢围堰溜放的牵引装置应安全可靠，牵引力的安全系数应不小于1.5，牵引绳的安全系数应不小于4。

6.2.8  采用气囊坡道入水时应符合下列规定：

1  双壁钢围堰组拼用支撑墩大小及间距应满足双壁钢围堰结构受力及场地地基承载力要求，同时应满足气囊布置要求，支撑墩的高度应不大于气囊直径的0.6倍。

2  气囊个数及布置、入水过程中双壁钢围堰受力分析及围堰吃水深度等，必须经过详细计算，满足要求方可实施。

3  气囊轴线与围堰移动方向垂直，布设间距应合理，气囊的工作高度不应小于0.3 m，气囊承载力的安全系数应大于1.5。

4  为控制双壁钢围堰下滑速度，应设置后拉缆。后拉缆宜采用两点法布置，以便控制方向。

6.2.9  船台滑道入水的滑道和气囊入水的坡道，应满足长度和宽度的要求，可根据现场条件设置成斜坡，其地基承载力应满足围堰拼装和滑移入水的受力要求，围堰经过时应不产生凹陷和隆起。

6.2.10  双壁钢围堰的整体浮运应符合下列规定：

1  双壁钢围堰浮运前应详细调查围堰浮运航线的距离、航道宽度及水深，验算浮运过程中围堰的稳定性、吃水、抗倾、拖航及顶推作用点的结构强度和刚度等，确保浮运过程安全可靠。

2  双壁钢围堰拖运时的拖轮应根据围堰重量、入水深度、水流流速及风速进行计算选型。拖轮总有效输出拖力应大于双壁钢围堰拖航总阻力的1.5 倍。

3  双壁钢围堰浮运应尽量选择在风力较小、平潮、缓流、无雨水时段进行。围堰在内河整体浮运速度不应大于0.5 m/s。严禁急拉、急停、急转弯。

4  双壁钢围堰周边外侧板上宜做好观测标志，以便浮运过程中校核围堰的入水深度及方便施工过程中观察围堰内外水头差。

6.2.11  双壁钢围堰整体浮运的定位应符合下列规定：

1  围堰定位系统布置形式多样，采用定位船与重力锚碇定位时，定位系统一般包括主锚、尾锚、围堰边锚、定位船、定位船边锚、拉缆等设施，可根据围堰约束需要设置前后定位船、导向船等。定位系统设施的数量及规格、长度及角度等应根据双壁钢围堰的形状和大小、船舶的种类和数量、水流流速、风力以及双壁钢围堰在悬浮状态下各种最不利因素组合的外力确定。

2  定位船与锚碇系统的定位过程一般为：先将定位船抛锚定位于预定位置，待围堰浮运至预定位置，将围堰与定位船之间通过拉缆连接，再连接和收紧围堰锚缆，完成初定位。在初定位的基础上，通过调整锚缆及拉缆使钢围堰在小范围内变动，使钢围堰位置更加精确，锚绳与拉缆受力更加均衡。

3  在水流冲击力和风力的持续作用下，定位船加重力锚碇系统无法使围堰长时间稳定在精定位偏差要求范围内，一般在围堰浮运到位后，插打定位钢护筒，将围堰稳定在锚固于河床的定位钢护筒上，与锚碇系统共同形成稳定的受力体系，确保钢围堰的定位精度。

4  通过定位钢护筒安装吊挂系统进行围堰下放时，应符合6.1.3条的规定。

5  围堰用作桩基施工平台时，可在围堰内部设置内支撑架，通过将内支撑架支撑于钢护筒，形成钻孔平台完成桩基施工。

6.2.12  当采用岸上拼装整体船运时，应符合下列规定：

1  岸上围堰拼装位置附近应具备靠泊大型浮吊和运输船舶条件，围堰几何中心应位于浮吊吊幅范围内。

2  浮吊起吊重量、吊幅等性能应满足围堰整体起吊装船和墩位处吊装下放的要求；对于长边较长的围堰，宜选用双主钩浮吊进行吊装，以简化围堰吊装系统的设计。

3  运输船舶的甲板及围堰支撑点应进行结构验算和加固，围堰尺寸较大时，可采用多艘船舶组合后运输。

4  应配置足够动力的拖轮进行拖航，或选择自带动力的船舶进行运输。

5  围堰运输到墩位后起吊入水时，应借助桩基或锚碇系统等定位设施进行定位后，再下沉着床。

6.3  围堰下沉

6.3.1  双壁钢围堰下沉前，应对围堰平面位置及倾斜度进行复测，检查焊缝质量和有无渗漏，围堰顶面的定位控制点及标尺应标示明确。

6.3.2  围堰下沉过程中，应至少设置上、下双层导向或拉缆装置，并应监测和记录围堰的平面位置、倾斜度、扭转情况等数据；若出现偏差，可采取调整隔舱内水位、刃脚处不均匀吸泥、隔舱内灌注不等量混凝土等措施，及时纠偏。

6.3.3  双壁钢围堰下沉初期应以纠正围堰底口中心偏位为主，调整倾斜为辅。控制围堰底口中心偏位不大于20 cm。双壁钢围堰下沉中期应以控制倾斜为主，倾斜度应控制在1%以内。

6.3.4  双壁钢围堰采用注水或浇筑混凝土辅助下沉时，各隔舱应对称、均匀灌注，保持围堰稳定；各隔舱之间及隔舱内外的水头差、隔舱内混凝土浇筑速度和高度应控制在设计规定的范围之内；相关的施工平台、设备设施布置应在围堰设计阶段充分考虑。

6.3.5  双壁钢围堰若出现渗、漏水情况，可利用水下焊接技术对漏水处进行补焊。

6.3.6  双壁钢围堰在履盖层内下沉时，为防止围堰突沉，可采用反压、射水、抽砂等方式辅助缓慢下沉。

6.3.7  双壁钢围堰接高应符合下列规定：

1  双壁钢围堰在接高时，下节应自浮稳定、调平和预留一定的干舷高度后，再对称、同步接高上节，接高过程中应采取措施防止围堰转动。

2  接高上节时每焊接一片，应将其对应的下节隔舱的水抽出一部分，以保持双壁钢围堰的平衡。

3  对于上、下单元块接口内、外壁板不吻合的部位应进行处理，保证接高后的围堰不漏水、上下垂直、圆顺，满足尺寸要求。

4  在接高时，上下单元块竖肋应对齐，严格对位确有困难时应进行局部加强；各层水平撑杆应对齐，便于围堰隔舱混凝土浇注。

5  在接高焊缝的上下应设置加劲措施，以保证双壁双壁钢围堰接头的强度。

6.3.8  双壁钢围堰着床应符合下列规定：

1  双壁钢围堰刃脚接近河床面时，应加强对墩位处河床面的测量，及时掌握墩位处的河床冲刷及水位情况，根据水流方向和流速设置预偏。

2  双壁钢围堰接近河床1m左右时，应精确调整好双壁钢围堰的平面位置和姿态，检查满足要求后，迅速均匀注水，实现围堰刃脚着床。

3  围堰基底岩面不平整时，应严格控制围堰中心偏位和平面扭转角，着床时尚应考虑支垫措施，并对刃脚与基岩面的空隙进行封堵，以保证着床稳定性。

4  双壁钢围堰着床后，应进行围堰高程、中心位置和倾斜度复测，并监测围堰继续下沉情况。

5  若双壁钢围堰着床后发现偏位较大，可抽出隔舱内的水使围堰上浮再重新着床，直到精度符合设计要求。

6  双壁钢围堰着床后若尚未沉到设计标高，可通过射水、吸泥、抽砂等方式使围堰进一步下沉至设计标高。

7  围堰范围裸露岩面或坚硬土层应清理至围堰底口设计标高。

6.3.9  当采用有底双壁钢吊箱围堰时，围堰下沉尚应符合以下规定：

1  在围堰下沉到位后，浇筑封底混凝土之前，应由潜水员水下作业，将围堰底板和钢护筒的表面进行清理，并应采用适宜的止水装置或材料对底板与桩基之间的缝隙进行封堵。

2  围堰下沉过程中，宜一直保持吊挂系统处于受力下放状态，待围堰下沉至设计标高，并浇筑封底混凝土后，再行拆除吊挂系统。

6.4  过程监测

6.4.1  双壁钢围堰施工应制定专项监测方案，内容应至少包括：工程概况、双壁钢围堰结构特点与施工工艺、围堰施工工况与监测要点分析、监测部位与监测项目、监测方法与监测频率、监测预警与应对措施、监测组织机构与管理等。

6.4.2  监测断面和监测部位选择应具有代表性，应能较全面反映双壁钢围堰状况；所需监测元件应能适应水下条件以及围堰使用期间的监测参数可靠性需要，监测元件及其线缆应有可靠的保护措施。

6.4.3  双壁钢围堰安装过程中的监测项目应至少包括下列内容：

1  双壁钢围堰堰壁内外水头差、水的流速。

2  双壁钢围堰的结构几何状态变化。

3  结构各控制部位内、外壁板、竖肋、水平环肋和壁间撑杆结构应力。

4  隔舱填充混凝土施工过程中的填充混凝土高程，围堰的平面位置、高程及倾斜度。

5  着床时的河床地形及高程。

6  着床前后的双壁钢围堰的平面位置、高程及倾斜度。

6.4.4  采用测量仪器监测时，应结合围堰施工方案，确定观测基准点布设位置及时间，位移与变形观测基准点数量不应少于2个，其位置应稳定、安全、可靠。 测量仪器精度应满足观测要求，并应经专业计量部门检定合格。

6.4.5  双壁钢围堰结构应力监测元件布设方向应与其结构测点处主要受力方向一致。结构应力监测数据应采用远程自动数据采集系统进行数据采集。

6.4.6  双壁钢围堰的监测频率应根据工程实际与施工安全控制需要确定。一般情况下可按照下列规定执行：

1  围堰所在水域水位、流速每天监测不少于1 次。

2  双壁钢围堰下沉过程中：围堰堰壁内外水头差每天监测不少于3 次，结构几何状态变化每安装完成1 节监测1 次，结构应力每天监测不少于2 次。

3  双壁钢围堰着床期间：围堰堰壁内外水头差每天监测不少于2 次，着床后的围堰的平面位置、高程及倾斜度每天监测不少于5 次，隔舱填充混凝土施工过程中围堰的平面位置每天监测不少于2 次。

6.5  质量检验

6.5.1  上下节内外壁板、竖向肋、隔舱板应对齐，并应焊接牢固。双壁钢围堰单元块拼装尺寸、位置等检查项目和质量验收应符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80和《钢围堰工程技术标准》GB/T 51295的规定。

6.5.2  双壁钢围堰单元块拼装时所采用的焊缝质量等级应满足设计要求。当设计无要求时，应采用质量等级不低于二级的熔透焊缝，对直接承受拉力的焊缝，应采用一级熔透焊缝，其焊缝质量应采用超声波探伤进行检查。双壁钢围堰单元块拼装焊缝外观质量、外观尺寸及探伤等检查项目和质量验收应符合《钢结构焊接规范》GB 50661、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80、《钢围堰工程技术标准》GB/T 51295的规定。

6.5.3  双壁钢围堰单元块的内外壁板和隔舱板组对焊缝应进行煤油渗透、水密试验等焊缝致密性检查。可按照围堰低吃水段（≤3.6m+0.4m浪高）逐舱抽水做水密检查，高吃水段（＞4m）用煤油渗透检查。

6.5.4  双壁钢围堰下沉就位的高程、中心位置、倾斜度等检查项目和质量验收应符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80和《钢围堰工程技术标准》GB/T 51295的规定。

7  封底及抽水

7.1  封底

7.1.1  双壁钢围堰水下封底前，应先在围堰侧板上对称开设连通孔，以保证围堰内外无水位差。

7.1.2  围堰水下封底前，应进行清淤，并对围堰内构造物包括围堰内侧壁、刃脚及钢护筒外壁表面进行清理，可由潜水员下水，采用高压射水或钢丝刷进行清理，并应逐片检查合格后方可浇筑封底混凝土。

7.1.3  围堰刃脚底口为岩层或浅薄覆盖层时，应先对围堰底口封堵，可在围堰刃脚处码放水泥袋、抛填碎石封堵层。

7.1.4  围堰浇筑封底混凝土前，在围堰内低于设计围堰底的位置应回填碎石等进行填平和密闭，围堰底部宜浇筑找平层混凝土。

7.1.5  封底混凝土施工前，可利用桩基护筒搭设混凝土施工平台。

7.1.6  封底混凝土配合比应经试验确定，其工作性能应满足施工要求。混凝土的初凝时间应根据气温、运距、浇筑时间长短等因素确定。

7.1.7  封底混凝土应一次性浇筑完成，混凝土生产能力应满足施工要求，布料点设置及作用范围应覆盖整个混凝土浇注区。

7.1.8  封底混凝土施工中，导管的选用及密封性试验，首批混凝土方量的计算与集料斗的选用，浇筑过程中混凝土面高度的量测及导管埋深的控制，其相关要求应符合《公路桥涵施工技术规范》JTG/T 3650 灌注水下混凝土相关条款的规定。

7.1.9  封底混凝土施工过程中，应对围堰的平面位置、高程及倾斜度进行监测，每天监测宜不少于2 次。

7.1.10  封底混凝土的强度、厚度、基底高程及顶面高程等检查项目和质量验收应符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80和《钢围堰工程技术标准》GB/T 51295的规定。

7.2  抽水

7.2.1  封底混凝土强度满足设计要求后，方可进行双壁钢围堰内抽水。

7.2.2  双壁钢围堰内支撑应符合围堰设计抽水工况时的内支撑设置。

7.2.3  抽水时，应关闭舱壁、围堰内外连通孔。

7.2.4  水泵抽水能力应进行计算，其配置规格与数量应满足抽水需要。

7.2.5  抽水时，围堰侧板若有渗漏，应及时堵漏处理，可采用棉纱、桐油、灰膏等材料堵漏。

7.2.6  抽水过程中，应对围堰的平面位置、高程、倾斜度、结构应力、结构变形等进行监测，宜按堰内水位每下降0.5 m监测1 次。

8  使用管理

8.0.1  双壁钢围堰使用过程中应与当地气象、水文站等部门保持联系，每日收取气象预报信息，及时掌握天气变化和水情动态，并做好记录。

8.0.2  当出现六级以上大风、暴雨、浓雾等特殊天气时，应停止起吊及水上作业等工作，并检查水面上的船只和锚缆等设施。如确有需要继续作业时，必须采取有效安全措施。

8.0.3  汛期或抽水作业等重点工况时，应加强对围堰的监测，安排专人对围堰内部支撑结构及其连接系、连通管开闭状态、隔舱水位高度等进行全面检查确认，确保其符合专项设计工况要求；当发现偏位、变形、漏水、巨响等异常情况时，应及时汇报并采取措施处理。

8.0.4  双壁钢围堰的内部支撑上禁止堆放重物，严禁碰撞、随意拆除或擅自削弱支撑杆件。

8.0.5  双壁钢围堰中的作业平台应满铺，规范设置防护栏、安全网、踢脚板，配置救生设施和消防器材，并按相关要求设置警示标牌、安全标识牌；浮式作业平台宜与围堰采用柔性连接，能随水位涨落调整连接。

8.0.6  双壁钢围堰应设置专门的人行安全通道，并设置防护栏杆和安全网；人行通道应与围堰结构连接牢固，通道下口不得与浮式平台固结连接；通道口、护筒口等必须加盖防护。

8.0.7  双壁钢围堰施工中必须按主管部门的要求，悬挂避碰标志和灯标等安全设施，围堰顶应沿周圈设置照明装置，夜间施工时必须有良好的照明和警示；标志、灯具等设施应经常检查，发现损坏及时更换。

8.0.8  双壁钢围堰施工水域应符合水上交通安全管理规定，应设置导航标，并进行水上巡逻；在围堰外围靠近航道侧需设置防撞装置，以防止船舶撞击围堰。

8.0.9  双壁钢围堰入水浮运施工前应报当地主管部门通过并备案，入水浮运时，应安排专人指挥。

8.0.10  施工使用的各种船舶，应按主管部门规定设置航行标志，并备有救生、消防及靠绑等设备；应严格执行船机设备安全操作规程并定期维修保养。

8.0.11  水上施工作业应设专用救生船，并有专人值班；各施工作业点应配备救生圈、救生衣等救生设备；作业人员必须穿好救生衣，站在合适位置作业，避免落水。

8.0.12  双壁钢围堰施工过程中，应针对可能出现的险情，制定应急预案，并定期演练。

8.0.13  船舶油污、废水、废渣、泥浆等废弃物应集中回收处理并做好记录，严禁向河中排放和倾倒。

9  拆除

9.0.1  双壁钢围堰拆除前，应制定拆除方案，明确拆除顺序流程，制定安全保障措施，并开展安全技术交底。

9.0.2  双壁钢围堰的拆除，应考虑工程进度、水位及航道状况、拆除便利性以及上级主管部门要求，选择合适的拆除时机。

9.0.3  河床以上部分的双壁钢围堰，宜全部拆除；可不拆除的部分应保证通航安全。

9.0.4  双壁钢围堰水下切割工作应由潜水员完成，宜选在枯水期进行。

9.0.5  双壁钢围堰拆除前，应使内、外水位一致，无水头差。

9.0.6  双壁钢围堰的拆除应按先支撑后侧板的顺序进行。

9.0.7  双壁钢围堰拆除时应避免对已建主体结构造成损坏，必要时可对主体结构采取保护措施。